|  | RÉPUBLIQUE DU CONGO Unité –Travail – Progrès ---------------------- |  |
| --- | --- | --- |
| MINISTÈRE DE L’ECONOMIE, DU PLAN ET DE L’INTEGRATION REGIONALE -------------------------- Projet de Développement de l'Aviculture et de l'Aquaculture au Congo (PD-2AC) -------------------------- Unité de Gestion du Projet ---------------- |  |  |
| PLAN DE MOBILISATION DES PARTIES PRENANTES (PMPP) RAPPORT FINAL |  |  |
| Avril 2026 |  |  |

Sommaire

1.	INTRODUCTION	6

2.	OBJECTIF DU PLAN DE MOBILISATION DES PARTIES PRENANTES (PMPP)	7

3.	IDENTIFICATION ET ANALYSE DES PARTIES PRENANTES DU PROJET	8

3.1.	Méthodologie d'identification des parties prenantes	8

3.2.	Catégories de parties prenantes	9

3.3.	Parties prenantes affectées par le projet	10

3.4.	Parties intéressées par le Projet ou encore parties prenantes secondaires	10

3.5.	Groupes vulnérables impactés par le projet	11

3.6.	Analyse des parties prenantes	12

3.7.	Rôles et responsabilités de chaque partie prenante	13

3.8.	Analyse des parties prenantes	9

4.	PROGRAMME DE MOBILISATION DES PARTIES PRENANTES	13

4.1.	Les principes de Participation	13

4.2.	Exigences nationales en matière d'engagement des parties prenantes	14

4.3.	Rôles des institutions nationales	15

4.4.	Principes directeurs de la participation	15

4.5.	Les méthodes de participation et de divulgation de l'information	16

4.6.	Stratégie d'engagement des groupes vulnérables	18

4.7.	Résumé de la participation des parties prenantes	18

4.8.	Communication et la divulgation de l’information	20

4.9.	Information des parties prenantes	32

4.10.	Analyse des besoins des parties prenantes	33

4.11.	Protection des données personnelles	38

5.	Ressources et responsabilités pour la mise en œuvre des activités de mobilisation des parties prenantes	39

5.1.	Responsabilités institutionnelles	39

5.2.	Rôles et responsabilités des acteurs clés	39

6.	Stratégies pour les consultations tout au long du cycle de vie du projet.	43

6.1.	Stratégie proposée pour la prise en compte des points de vue des groupes vulnérables	49

6.2.	Budget de la mise en œuvre du PMPP	49

7.	MECANIQUE DE GESTION DE PLAINTE	53

7.1.	Objectif du Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP)	53

7.2.	Principes clés du mécanisme des plaintes	54

7.3.	Organes de pilotage du mécanisme de gestion des griefs	55

7.4.	Organes de gestion des plaintes et dispositifs mis en place pour le MGP	56

7.5.	Dispositifs mis en place pour le MGP	57

7.6.	Composition des comités par niveau et mode d’accès au MGP	57

7.7.	Dispositif institutionnel et responsabilités pour le MGP du PD-2AC	58

7.8.	Canaux de dépôt des plaintes et accessibilité	59

7.9.	Procédure de traitement et de résolution des plaintes	60

7.10.	Protocoles spécifiques pour les plaintes VBG/EAS/HS	62

7.11.	Escalade et recours (processus d'appel)	63

7.12.	Documentation, reporting et apprentissage	63

7.13.	Mesures d'accessibilité et d'inclusion du MGP	64

7.14.	Sensibilisation et divulgation du MGP	64

8.	SUIVI ET RAPPORTS	65

8.1.	Objectifs du suivi	65

8.2.	Indicateurs de suivi	65

8.3.	Mécanismes et outils de collecte des données	66

8.4.	Rapports de mise en œuvre du PMPP	66

8.5.	Divulgation et transparence	67

8.6.	Rapports aux groupes de parties prenantes	68

Annexes.	69

Annexe 1 : Procès-verbal de réunion de consultation	69

Annexe 2 : Formulaire de réception et d'enregistrement d'une plainte	73

Annexe 3 : Accusé de réception remis au plaignant	77

Annexe 4 : Fiche de suivi et de résolution de la plainte	78

Annexe 5 : Procès-verbal de clôture et de satisfaction	80

Annexe 6 : Registre central des plaintes (GMIS)	82

Annexe 7 : Synthèse statistique mensuelle (extrait du GMIS)	84

Annexe 8 : Protocole confidentiel VBG/EAS/HS	85

Annexe 9 : Modèle de lettre de clôture de la plainte	88

Annexe 10 : Protocole confidentiel VBG/EAS/HS	89

Liste des Tableaux

Tableau 1: synthèse récapitulative des parties prenantes identifiées	13

Tableau 2: Description des rôles et responsabilités des parties prenantes identifiées	15

Tableau 3: Evaluation du niveau d’influence des parties prenantes	20

Tableau 4: Evaluation du niveau de Participation des parties prenantes	22

Tableau 5: Rôles des institutions nationales	26

Tableau 6 : Méthodes de consultation des parties prenantes proposées	28

Tableau 7 :  Synthèse des consultations menées durant la préparation du projet	29

Tableau 8 :  Synthèse de l'engagement des parties prenantes par phase du projet	30

Tableau 9: Stratégie de communication et diffusion de l’information	33

Tableau 10 :   Analyse des besoins des parties prenantes	44

Tableau 11: Acteurs et responsabilités pour la mise en œuvre des activités de mobilisation	51

Tableau 12 :   Stratégies pour les consultations tout au long du cycle de vie du projet	54

Tableau 13: Budget de la mise en œuvre du PMPP	61

Tableau 14 :   Principes directeurs du MGP du PD-2AC	65

Tableau 15 :   Dispositif institutionnel et responsabilités pour le MGP du PD-2AC	69

Tableau 16 :  Canaux de dépôt des plaintes du MGP du PD-2AC	70

Tableau 17 :  Procédure de résolution des plaintes du PD-2AC	71

Tableau 18 :  Niveaux d'escalade du MGP du PD-2AC	74

SIGLES ET ABREVIATIONS

| AES | : | Abus et Exploitation Sexuelle |
| --- | --- | --- |
| BAD | : | Banque Africaine de Développement |
| CES | : | Cadre environnemental et social de la Banque mondiale |
| CERP | : | Collège d’Elus ou de notables chargés de la Réception des Plaintes |
| CGES | : | Cadre de Gestion Environnementale et Sociale |
| CNGP | : | Comité National de Gestion des Plaintes |
| CPLCC | : | Consentement Préalable donné Librement et en Connaissance de Cause |
| CDGP | : | Comité Départemental de Gestion des Plaintes |
| OCS | : | Collectivités territoriales, Organisations de la Société civile |
| DGE | : | Direction Générale de l’Environnement |
| EIES | : | Etude d’Impact Environnemental et social |
| HSE | : | Hygiène Sécurité Environnement |
| MPME | : | Micros-, petites et moyennes entreprises |
| MST | : | Maladies Sexuellement Transmissibles |
| MPSIR | : | Ministère du Plan, de la Statistique et de l’Intégration Régionale |
| MAEP | : | Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche |
| MEDDBC | : | Ministère de l’Environnement, du Développement Durable et du Bassin du Congo |
| MAT | : | Ministère de l’Aménagement du Territoire, |
| MFPTSS | : | Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Sécurité Sociale |
| MSP | : | Ministère de la Santé et de la Population |
| MASSAH | : | Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité et de l’Action Humanitaire |
| MICTAL | : | Ministère de l’Industrie Culturelle, Touristique, Artistique et des Loisirs |
| MEF | : | Ministère de l’Economie Forestière |
| NES | : | Norme environnementale et sociale |
| OCB | : | organisations communautaires de base |
| ONG | : | Organisation non gouvernementale |
| OSC | : | Organisations de la Société Civile |
| PAP | : | Personnes Affectées par le Programme |
| PAR | : | Plan d’Action de Réinstallation |
| PD-2AC | : | Projet de Développement de l'Aviculture et de l'Aquaculture au Congo |
| PEES | : | Procédures d'Évaluation Environnementale et Sociale |
| PGP | : | Plan de Gestion des Pestes |
| PGES | : | Plan de Gestion Environnementale et Sociale |
| PAP | : | Parties Affectées par le Programme |
| PP | : | Parties Prenantes |
| PMPP | : | Plan de Mobilisation des Parties Prenantes |
| PFNL | : | produits forestiers non ligneux |
| TDR | : | Termes de référence |
| UGP | : | Unité de Gestion du projet |
| VBG | : | Violences Basées sur le Genre |

- INTRODUCTION

La République du Congo se trouve confrontée à une double crise structurelle alliant chômage et insécurité alimentaire. Cette situation découle principalement d'une économie dépendante du secteur pétrolier, au détriment d'une diversification économique. Le marché du travail formel reste très étroit, contraignant entre 75 et 80 pour cent de la population à évoluer dans l'économie informelle ou de subsistance, faute d'infrastructures adéquates, de compétences suffisantes et d'un environnement des affaires favorable.

Sur le plan alimentaire, la situation est tout aussi préoccupante : près d'un tiers de la population souffre d'insécurité alimentaire et un enfant de moins de cinq ans sur cinq présente un retard de croissance. Paradoxalement, le pays dispose d'un important potentiel agricole inexploité, mais continue de recourir massivement aux importations alimentaires, estimées à 670 millions de dollars par an, soit 16 pour cent du total des importations.

La conjugaison de ces deux crises alimente un cercle de pauvreté aux conséquences socio-économiques graves : montée de l'insécurité, exode rural, dégradation des conditions de vie urbaines, érosion du capital humain et fragilisation du tissu social. Une diversification économique volontariste et le développement du secteur agricole apparaissent dès lors comme des leviers essentiels pour briser cette dynamique.

Pour faire face à l’insécurité alimentaire, le Gouvernement de la République du Congo a, au nombre de ses nombreuses initiatives en cours, gagé la préparation d’un nouveau projet de développement de l'aviculture et de l'aquaculture, dénommé : Projet de Développement de l'Aviculture et de l'Aquaculture au Congo (PD-2AC). L'objectif de développement du projet PD-2AC est d'améliorer la compétitivité et la résilience de certaines chaînes de valeur (maïs, soja, aviculture et aquaculture) ainsi que l’environnement des affaires pour les bénéficiaires (exploitations agricoles, MPMEs).

Le projet s'articule autour de cinq composantes complémentaires, visant à développer des chaînes de valeur avicole et aquacole compétitives et durables en République du Congo. Il s’agit notamment des composantes suivantes :

Composante 1 : Renforcement des Fondations Sectorielles (28 millions USD) constitue le cœur opérationnel du projet. Elle vise à améliorer la disponibilité d'intrants compétitifs (maïs, soja, alevins, poussins d'un jour), à renforcer les capacités techniques des acteurs publics et privés, et à développer les infrastructures productives dans les zones à fort potentiel (ZAP). L'approche repose sur des alliances productives, des subventions de contrepartie, et des partenariats avec des organisations spécialisées telles que l'IFC et l'ADPME.

Composante 2 :  Renforcement du Cadre Politique et Réglementaire (9 millions USD) vise à créer un environnement institutionnel favorable, notamment par l'application du cadre coopératif OHADA, la simplification des procédures réglementaires, et la mise en place d'une plateforme formelle de dialogue public-privé pour renforcer la confiance entre l'État et le secteur privé.

Composante 3 : Élargissement de l'Accès au Financement (17 millions USD) cherche à lever les contraintes financières pesant sur les producteurs et agro-entreprises, à travers le renforcement des capacités des institutions financières, la mise en place de mécanismes de partage des risques (garanties partielles, partenariats avec des AgTechs) et, sous réserve de confirmation à mi-parcours, une ligne de crédit dédiée aux banques commerciales.

Composante 4 :  Réponse d'Urgence Contingente (0 million USD) prévoit un mécanisme de réponse rapide en cas de catastrophe naturelle, épidémie ou autre urgence affectant le projet.

Composante 5 :  Gestion du Projet (6 millions USD) assure la coordination globale, le suivi-évaluation, la gestion fiduciaire et le renforcement des capacités institutionnelles de mise en œuvre.

En somme, le projet adopte une approche intégrée qui combine le développement des capacités productives, l'amélioration du cadre réglementaire et l'accès au financement, avec pour ambition de transformer durablement les secteurs avicole et aquacole en République du Congo en les rendant plus compétitifs, inclusifs et résilients au climat.

La préparation de ce projet implique la mobilisation des parties prenantes. Cette mobilisation des parties prenantes constitue un élément central de la préparation et de la mise en œuvre de tout projet financé par la Banque Mondiale. Elle vise à instaurer un dialogue ouvert, inclusif et continu entre l'équipe du projet et l'ensemble des acteurs concernés qu'il s'agisse des communautés potentiellement affectées, des institutions publiques, de la société civile ou de tout autre groupe d'intérêt pertinent. Cette démarche participative contribue non seulement à renforcer la transparence et la redevabilité du projet, mais également à améliorer la qualité des décisions prises tout au long de son cycle de vie. Le présent Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP) est élaboré dans le cadre de la préparation du projet PD-2AC. Il répond en particulier aux exigences de la Norme Environnementale et Sociale n°10 (NES n°10) relative à la Mobilisation des Parties Prenantes et à l'Information.

Le présent PMPP définit les modalités et le cadre stratégique selon lesquels le projet PD-2AC entend identifier, consulter et informer ses parties prenantes. Il expose les objectifs de la mobilisation, décrit les différentes catégories de parties prenantes identifiées, précise les méthodes et outils de consultation envisagés, et établit un programme indicatif des activités de mobilisation. Il décrit également les mécanismes mis en place pour recueillir et traiter les plaintes et préoccupations éventuelles, ainsi que les dispositions prévues pour assurer le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre du Plan.

- OBJECTIF DU PLAN DE MOBILISATION DES PARTIES PRENANTES (PMPP)

Conformément à la Norme Environnementale et Sociale n°10 (NES n°10) du Cadre Environnemental et Social (CES) de la Banque mondiale, le présent Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP) du Projet de Développement de l'Aviculture et de l'Aquaculture au Congo (PD-2AC) vise à garantir que les parties prenantes :

- Reçoivent une information pertinente, compréhensible et accessible sur les activités, risques et impacts environnementaux et sociaux du projet ;

- Disposent d'opportunités réelles de consultation et de participation significative, en particulier avant la prise de décisions importantes ;

- Puissent exprimer leurs préoccupations, propositions et plaintes sans crainte de représailles, grâce à un mécanisme de gestion des plaintes accessible, transparent et efficace ;

- Voient leurs retours pris en compte de manière documentée dans la planification, la mise en œuvre et le suivi du projet, avec une attention particulière aux individus et groupes vulnérables nécessitant des modalités d'engagement adaptées.

Le PMPP est conçu comme un document vivant et adaptatif, applicable à toutes les phases du Projet  préparation, mise en œuvre, exploitation et suivi et mis à jour en fonction de :

- L'évolution des activités du projet ;

- L'émergence de nouveaux risques ou impacts environnementaux et sociaux ;

- L'identification de nouvelles parties prenantes ;

- Les leçons apprises dans la gestion des plaintes et du suivi environnemental et social.

- IDENTIFICATION ET ANALYSE DES PARTIES PRENANTES DU PROJET

  - Méthodologie d'identification des parties prenantes

L'identification des parties prenantes constitue une étape fondamentale dans la conception et la mise en œuvre du projet. Elle vise à déterminer l'ensemble des organisations et personnes susceptibles d'être directement ou indirectement affectées positivement ou négativement ou d'avoir un intérêt dans les activités du PD-2AC. Ce processus nécessite une mise à jour régulière tout au long du cycle de vie du projet.

Base documentaire et méthodologique

L'identification des parties prenantes repose sur :

- L'analyse documentaire, notamment le cadre légal et réglementaire national, l'organisation sectorielle de l'aviculture et de l'aquaculture au Congo, le Document d'Évaluation du Projet (PAD) ainsi que les documents environnementaux et sociaux du projet ;

- Les consultations menées avec le ministère de l’Agriculture, les administrations déconcentrées et les communes situées dans les zones d'intervention du projet ;

- Les enseignements tirés des programmes antérieurs dans les secteurs agricole et aquacole au Congo et dans la sous-région ;

- Les exigences de la NES n°10, en ce qui concerne les parties affectées, les autres parties intéressées et les groupes vulnérables.

Principes directeurs de l'engagement

Afin d'élaborer un plan de mobilisation efficace, l'identification des parties prenantes a intégré leur niveau d'intérêt vis-à-vis du projet, leurs préoccupations, leurs besoins en information et en participation, leur niveau de vulnérabilité ainsi que leurs attentes. Les principes suivants guideront l'engagement tout au long du projet :

- Ouverture et approche basée sur le cycle de vie du projet : Des consultations publiques seront organisées à toutes les phases du projet, de manière ouverte, sans manipulation extérieure, interférence, coercition ou intimidation.

- Participation éclairée et retour d'information : Les informations seront diffusées dans des formats appropriés à tous les publics concernés, et des mécanismes seront prévus pour recueillir, analyser et traiter les réactions et préoccupations des parties prenantes.

- Inclusivité et sensibilité : Le processus de participation est inclusif. L'égalité d'accès à l'information est garantie pour toutes les parties prenantes. Une attention particulière est accordée aux groupes vulnérables susceptibles d'être exclus des bénéfices du projet, ainsi qu'aux sensibilités culturelles des divers groupes ethniques présents dans les zones d'intervention.

Ces informations seront utilisées afin de définir, pour chaque catégorie de parties prenantes, les modes et canaux de participation les plus adaptés, d'identifier les personnes et groupes susceptibles de rencontrer des difficultés à participer, et d'analyser comment chaque catégorie pourrait être affectée par le projet, de façon à mieux les informer et les impliquer dans sa réalisation.

Identification et catégorisation des parties prenantes

À ce stade de préparation du projet, une première liste de parties prenantes a été établie et des consultations participatives et inclusives ont été conduites afin de s'assurer de la compréhension des activités du projet et de l'appropriation de sa vision de développement. Le présent cadre reflète les perceptions, préoccupations, souhaits et attentes des différentes parties prenantes consultées.

  - Catégories de parties prenantes

Conformément à la NES 10, trois catégories de parties prenantes sont distinguées dans le cadre de ce Projet :

Les parties touchées par le Projet, encore appelées parties prenantes principales ou parties affectées, sont les bénéficiaires d’une activité de développement ou ceux qui sont directement touchés (positivement ou négativement) par elle. Elles comprennent les populations locales (les individus ou les organisations à base communautaire les populations bénéficiaires dans les zones d’intervention du projet, y compris les agriculteurs, les groupements de producteurs agricoles, les coopératives et les entreprises agricoles ; Micros-, petites et moyennes entreprises (MPME) impliquées dans l’agriculture, la foresterie communautaire et les produits forestiers non ligneux (PFNL)) sur la zone du projet/programme, en particulier les pauvres et les groupes marginalisés qui ont traditionnellement été exclus de la participation dans les efforts de développement.

Les parties intéressées par le Projet, ou encore parties prenantes secondaires, sont les individus ou groupes dont les intérêts peuvent être affectés par le Projet, et qui ont le potentiel d’influencer les activités ou résultats. Ce groupe de parties prenantes comprend le Gouvernement et ses entités ministérielles concernées, les organismes d’exécution et leur personnel, les collectivités territoriales, les organisations de la société civile, les associations ou les organisations non gouvernementales, les entreprises du secteur privé, les concessionnaires, les bailleurs de fonds et autres organismes de développement, etc., ainsi que la presse et les mass media.

  - Parties prenantes affectées par le projet

Les parties prenantes affectées comprennent l'ensemble des individus, ménages, communautés et organisations susceptibles de subir des impacts positifs ou négatifs du fait des activités du projet. Cette catégorie inclut notamment :

- Les communautés rurales et ménages vivant dans les zones d'intervention du projet ;

- Les producteurs avicoles et aquacoles, individuels ou organisés en groupements et coopératives ;

- Les femmes chef de ménage et les associations féminines actives dans les filières ciblées ;

- Les jeunes agriculteurs et entrepreneurs ruraux ;

- Les prestataires de services recrutés par le projet, notamment les entreprises chargées des travaux ainsi que les bureaux d'études nationaux et internationaux intervenant dans les services de consulting, d'ingénierie numérique et sociale ;

- Les populations riveraines des sites d'intervention susceptibles d'être affectées par les travaux ou les changements d'usage des ressources naturelles.

  - Parties intéressées par le Projet ou encore parties prenantes secondaires

Il s’agit essentiellement des parties prenantes suivantes :

- Comité technique (MEDDBC, MAEP et MEF),

- Comité de Pilotage du projet,

- Unité de Gestion du projet (UGP),

- Ministère du Plan, de la Statistique et de l’Intégration Régionale (MPSIR),

- Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (MAEP),

- Ministère de l’Environnement, du Développement Durable et du Bassin du Congo (MEDDBC),

- ministère de l’aménagement du territoire,

- Ministère de l’Economie Forestière (MEF),

- Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité et de l’Action Humanitaire (MASSAH)

- Ministère de la Santé et de la Population (MSP),

- Ministère de l’Industrie Culturelle, Touristique, Artistique et des Loisirs,

- Le Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Sécurité Sociale (MFPTSS),

- le Haut- Commissariat à la réinsertion des ex-combattants,

- les administrations sectorielles des domaines d’interventions,

- des services techniques centraux et déconcentrés,

- des organismes d’appuis et partenaires techniques et financiers,

- des collectivités territoriales décentralisées,

- des autres bailleurs de fonds,

- le secteur privé,

- des médias traditionnels au niveau local et national (presse écrite, radio, télévision, etc.),

- des médias numériques et des réseaux sociaux.

- L’Unité de Gestion du Projet.

- Les entreprises recrutées par le projet pour effectuer les travaux

- Les bureaux d’études nationaux et internationaux pour les services de consulting et d’ingénierie numérique et sociale

- les coopératives agropastorales,

- les comités de gestion

- Les collectivités locales et les autorités coutumières ;

- Les organisations de la société civile et les ONG actives dans les zones du projet ;

- Les partenaires techniques et financiers ;

- Les médias ainsi que les institutions académiques et de recherche.

  - Groupes vulnérables impactés par le projet

Les groupes vulnérables potentiels sont les individus qui pourraient être touchés d’une manière disproportionnée ou qui sont davantage défavorisés par le projet que tout autre groupe en raison de leur vulnérabilité, et qui pourraient avoir besoin de mesures particulières pour être représentés sur un pied d’égalité dans le processus de consultation et de décision associé au projet.

Une attention particulière sera accordée aux individus et groupes qui, en raison de leur situation, risquent d'être exclus des bénéfices du projet ou d'être affectés de manière disproportionnée. Il s'agit notamment :

- Les femmes, en particulier les femmes chef de ménage ;

- Les personnes âgées ;

- Les jeunes non scolarisés ou déscolarisés ;

- Les personnes en situation de handicap ;

- Les personnes déplacées ou en situation de précarité foncière ;

- Les peuples autochtones et communautés locales traditionnelles historiquement défavorisées.

L'UGP devra porter une attention particulière à ces derniers et veiller à obtenir leur Consentement Libre Informé et Préalable (CLIP) dans les cas où le projet serait susceptible :

- D'avoir des effets néfastes sur des terres et des ressources naturelles détenues traditionnellement ou exploitées selon le régime coutumier ;

- D'entraîner le déplacement de peuples autochtones ou de communautés locales traditionnellement établies sur ces terres ;

- D'affecter substantiellement leur patrimoine culturel, cérémoniel ou spirituel, considéré comme important pour leur identité et leur existence.

  - Analyse des parties prenantes

L'analyse des parties prenantes permet de regrouper les acteurs identifiés en fonction de leur niveau d'intérêt et d'influence dans le projet, afin de déterminer les modalités d'engagement les plus appropriées pour chacun. Le tableau ci-dessous présente une synthèse récapitulative des parties prenantes identifiées :

Tableau 1: synthèse récapitulative des parties prenantes identifiées

| Catégorie | Parties prenantes | Niveau d'intérêt | Niveau d'influence | Approche d'engagement recommandée |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parties affectées | Communautés rurales et ménages des zones d'intervention | Élevé | Faible à moyen | Consultations communautaires, mécanisme de gestion des plaintes accessible |
| Parties affectées | Producteurs avicoles et aquacoles | Élevé | Moyen | Ateliers participatifs, formations, appui aux associations |
| Parties affectées | Prestataires de services et bureaux d'études | Moyen | Moyen | Réunions de coordination, clauses E&S contractuelles, rapports de suivi |
| Parties affectées | Populations riveraines des sites d'intervention | Élevé | Faible | Information préalable, consultations locales, MGP |
| Parties intéressées | Ministères sectoriels et administrations déconcentrées | Élevé | Élevé | Comités de pilotage, rapports officiels réguliers |
| Parties intéressées | Collectivités locales et autorités coutumières | Élevé | Élevé | Consultations régulières, implication dans le suivi local |
| Parties intéressées | ONG et société civile | Moyen | Moyen | Partenariats opérationnels, consultations périodiques |
| Parties intéressées | Médias et institutions de recherche | Faible à moyen | Moyen | Communication publique, diffusion des résultats |
| Groupes vulnérables | Femmes, personnes âgées, jeunes non scolarisés, personnes handicapées | Élevé | Faible | Modalités d'engagement adaptées, représentation active dans les consultations |
| Groupes vulnérables | Peuples autochtones et communautés locales historiquement défavorisées | Élevé | Faible | CPLE, consultations spécifiques, approche culturellement adaptée |

  - Rôles et responsabilités de chaque partie prenante

Le tableau suivant décrit les rôles et responsabilités de chaque partie prenante dans la mise en œuvre du projet

Tableau 2: Description des rôles et responsabilités des parties prenantes identifiées

| Catégorie | Partie prenante | Rôle, y compris dans le cadre du projet |
| --- | --- | --- |
| Parties affectées par le Projet ou parties prenantes principales | Les agriculteurs Les éleveurs Les pêcheurs les groupements de producteurs agricoles, les coopératives et les entreprises agricoles ; Micros-, petites et moyennes entreprises (MPME) impliquées dans l’agriculture, la foresterie communautaire et les produits forestiers non ligneux (PFNL) Les Entrepreneurs Agro-Alimentaires à travers les financements La population environnante ou voisine des localités concernées ; Les ménages bénéficiaires Les ménages non-bénéficiaires résidant dans les mêmes communautés que les ménages bénéficiaires | Défense de leurs intérêts (subir le moins possible des impacts négatifs du projet et être compensé à juste valeur et à temps, bénéficier d’un accompagnement social et économique) Bénéficiaires de l’assistance technique/renforcement des capacités |
| Parties intéressées par le Projet ou encore parties prenantes secondaires | Comité technique (MEDDBC, MAEP et MEF) | Assurer la conception technique des outils et des documents de gestion ; Elaborer les PTBA avec une prise en compte des mesures de sauvegarde environnementale et sociale ; Assurer le suivi de l’exécution du PTBA. |
|  | Unité de Gestion du Projet | Pilotage du projet Supervision de la mise en œuvre globale du projet Assurer le suivi environnemental et social ; Conduire la réalisation des éventuelles EIES/NIES/PGES ; Assurer la formation environnementale et sociale des investisseurs agricoles et autres structures techniques impliqués Remplir les fiches de sélection environnementale et sociale et procéder à la détermination des catégories environnementales appropriées, en collaboration avec la DGE Insérer les clauses environnementales et sociales dans les dossiers d’appels d’offres |
|  | Comité de Pilotage du projet | Prendre les grandes orientations stratégiques pour la mise en œuvre du projet et les modalités d’exécution y relatives ; Veiller à l’inscription et à la budgétisation des diligences environnementales et sociales dans les Plans de Travail et Budgets Annuels (PTBA). |
|  | Ministère du Plan, de la Statistique et de l’Intégration Régionale (MPSIR), | Il est le ministère de tutelle du projet : Agence d’exécution du projet à travers l’UGP Renforcer les capacités d’étude et d’évaluation des projets publics ; Identifier et déterminer la localisation des investissements publics et les pôles de développement ; Négocier et assurer la mise en œuvre et le suivi des programmes de développement avec les partenaires bilatéraux internationaux ; Assurer, de concert avec les ministères intéressés, le suivi et la mise en œuvre des objectifs du développement durables ; |
|  | Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (MAEP) | renforcer les capacités locales et à garantir la mise en œuvre efficace du projet promotion et le développement de la production animale et végétale, l'amélioration du couvert végétal, l'étude et l'exploitation des ressources en eau, ainsi que la production halieutique. Encadrer et former les bénéficiaires sur la gestion rationnelle des pestes et pesticides et la gestion des conflits, il assure la tutelle du comité de gestion des pesticides. Défini un dispositif de surveillance des organismes nuisibles et de contrôle des importations et exportations des produits agricoles aux points d’entrée Met en application le cadre règlementaire et met à la disposition des différents acteurs, des méthodes de lutte (agronomique, génétique, mécanique, chimique et intégré) à travers notamment ses Directions Départementales de l’Agriculture (DDA) |
|  | Ministère de l’Environnement, du Développement Durable et du Bassin du Congo (MEDDBC), | Direction Générale de l’Environnement (DGE) Proposer et mettre en œuvre la politique nationale en matière d’environnement Veiller à la préservation des écosystèmes naturels et à la protection du patrimoine national naturel, culturel et historique ; Œuvrer à la prévention des pollutions et nuisances ; Elaborer et mettre en œuvre les normes de gestion de l’environnement ; Suivre la réalisation des études d’impact ; Assurer l’intégration des préoccupations environnementales dans les politiques sectorielles ; Orienter, coordonner et contrôler les activités des directions centrales et départementales. Valider les termes de références des EIES et organiser l’audience publique Assurer le secrétariat du comité technique Organiser l’audience publique Suivre la mise en œuvre du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) Coordonner les activités du comité de suivi environnemental et social dans le cadre de ce Projet Instruire les dossiers d’établissements classés Contrôler et prévenir les pollutions et nuisances |
|  | Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité et de l’Action Humanitaire (MASSAH) | Fournir les informations sur les personnes vulnérables (ex-combattants, peuples autochtones, etc.) des différentes ZIP ; Accompagner les actions liées à l’appui aux personnes vulnérables. |
|  | Ministère de l’Industrie Culturelle, Touristique, Artistique et des Loisirs (MICTAL) | Donner les démarches à suivre en cas de découverte des objets archéologiques d’intérêt national ou international ; |
|  | Ministère de la Santé et de la Population (MSP) | Promouvoir l’intégration de la variable population dans les plans et programmes de développement ; Veiller à l’intégration, dans les études sociodémographiques et économiques, l’approche genre-femme ; Participer aux opérations d’urgence humanitaires ; Contribuer à la lutte contre la pauvreté pour un développement humain durable. |
|  | Le Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Sécurité Sociale (MFPTSS) | Assurer que les employés sont rémunérés ; Interpeller le projet sur le travail des enfants selon le code de du travail de la République Congo. Assurer l’organisation et le fonctionnement des services du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale |
|  | Les entreprises prestataires Les bureaux d’études nationaux et internationaux pour les services de consulting et d’ingénierie numérique et sociale | Renforcement des capacités Etude de faisabilité Sous-traitance de certaines activités d’assistance technique et de conseils |
|  | Fournisseurs | Fournitures d’équipements et de matériels Connexion au réseau et au système bancaire |
|  | Le Ministère de la jeunesse et de la Culture | Appui à l’insertion socioprofessionnelle des jeunes |
|  | Les décideurs au plus haut niveau qui exercent des responsabilités (Parlement, Gouvernement) ; | élaborer les textes législatifs et réglementaires dans le domaine |
|  | Les organisations de la société civile, les coopératives agropastorales, les comités de gestion des points d’eau, - des collectivités territoriales décentralisées,; | Participer au processus de mobilisation des parties prenantes, notamment en termes de sensibilisation, communication et d’engagement citoyen ; Participer au suivi de proximité de la mise en œuvre des recommandations du PGES, à travers l’information et la sensibilisation des populations et l’interpellation des principaux acteurs des projets. Sensibilisation des jeunes à l’agriculture attirer et impliquer plus de jeunes dans le secteur. effectuer de régulières formations en activités génératrices de revenus à travers le pays. Peuvent intervenir dans les activités de sensibilisation en direction des travailleurs sur des thématiques telles que les MST/VIH et les abus sexuels/harcèlements sexuels Défense des intérêts des communautés Intervention dans le processus de gestion des litiges |
|  | les autorités administratives et locales, Les leaders communautaires (autorités traditionnelles locales, autorités religieuses, etc.) Les personnages, les personnes physiques et morales représentants les confessions religieuses; Les personnages, les personnes physiques et morales représentants les confessions religieuses; | Participation au suivi local des mesures environnementales et sociales Inspection des conditions de travail et risques de discrimination et d’exclusion des groupes Vulnérables Intervention dans le processus de gestion des litiges |
|  | des médias traditionnels au niveau local et national (presse écrite, radio, télévision, etc.), des médias numériques et des réseaux sociaux. | Diffusion de l’information sur le Projet dans le périmètre du Projet et au-delà (à l’échelle nationale) |
|  | des organismes d’appuis et partenaires techniques et financiers, des autres bailleurs de fonds, le secteur privé, | Appui financier Supervision des activités du Projet Garant de la participation des parties prenantes |
|  | Les Entreprises contractantes (consultant individuel ou Bureaux d’études et de contrôle et les ONG spécialisées) Les fournisseurs de biens, matériels, équipement, outillages agropastoraux Le comité de pilotage de Projet qui sera constitué des représentants des principales parties prenantes gouvernementales | Exécuter les mesures environnementales et sociales et respecter les directives et autres prescriptions environnementales contenus dans les marchés de travaux ; Préparer et mettre en œuvre des PGES -Chantier (PGES-C) en ayant dans l’équipe un Responsable Hygiène-Sécurité-Environnement. |
| Groupes vulnérables impactés par le projet | Les réfugiés, migrants et personnes déplacées à l’intérieur du pays ; Les vieillards sans soutien ; Les ménages dont les chefs sont des femmes ; Les ménages dont le chef de famille est sans ressources ou quasiment sans ressources ; Les personnes appartenant à certaines minorités culturelles, ethniques ou religieuses ; Les veuves sans revenus et/ou soutien ; Les orphelins mineurs ; Les personnes pauvres vivant dans les zones rurales qui ne bénéficieront pas des activités du projet et où l’éloignement et la dispersion sont des contraintes majeures; Les personnes vivant avec un handicap/déficience ; Personnes analphabètes Les personnes victimes de VBG/EAS/HS les ex-combattants, les peuples autochtones, et d’autres groupes défavorisés qui répondent aux exigences de la NES n°7. | Bénéficient d’une connexion au marché régional et international Propriétaires et gardiens de troupeaux, collecteurs et transporteurs de fourrages, opérateurs en hydraulique pastorale et irrigation, abatteurs, bouchers et distributeurs de produits animaux Administratives, standards téléphoniques |

  - Analyse des parties prenantes

L’analyse des parties prenantes permet de maximiser la contribution des parties prenantes qui sont favorables au Projet et de minimiser les risques posés par celles dont les intérêts et les motivations ne correspondent pas toujours aux objectifs dudit Projet. L’analyse permet d’évaluer la volonté, le niveau d’influence et l’intérêt de chacune des catégories identifiées. L’objectif est de déterminer la relation probable entre les parties prenantes et le projet, d’identifier les méthodes de consultation, de divulgation et de participation appropriées pour chaque partie prenante tout au long de la mise en œuvre du Projet.

Le niveau d’influence mesure le degré selon lequel une partie prenante peut influencer de manière positive ou négative l’atteinte des objectifs fixés par le Projet.

L’intérêt se rapporte à l’importance et au niveau d’implication accordée par une partie prenante donnée à la réussite du Projet.

L’analyse ci-dessous repose sur plusieurs évaluations faites à partir des résultats des consultations réalisées avec les parties prenantes dans le cadre de la préparation de ce P3P, mais aussi du rôle régalien ou social de chacune et des expériences acquises de projets similaires.

Tableau 3: Evaluation du niveau d’influence des parties prenantes

| Niveau d’influence | Critères |
| --- | --- |
| Elevé | Les parties prenantes identifiées comme ayant un niveau d’influence élevé sont les suivantes : Les personnes affectées par le Projet (producteur éleveurs transformateurs commerçant, aquaculteurs, susceptibles de subir des impacts négatifs du projet et être compensé à juste valeur et à temps, ou de bénéficier d’un accompagnement social et économique appuis divers) le Secteur public : Gouvernement, ses entités ministérielles et services déconcentrés : Directions, Services techniques nationaux, et régionaux, Agences gouvernementales (telles Ministère du Plan, de la Statistique et de l’Intégration Régionale (MPSIR)), considéré comme agence d’exécution à travers l’UGP, Autorités Administratives et locales, en charge du suivi du Projet La collaboration avec ces parties prenantes, institutions ou organisations est essentielle pour assurer leur adhésion tout au long du Projet, parce que leurs actes peuvent modifier le Projet ou compromettre sa mise en œuvre. Leur implication à toutes les étapes du Projet est indispensable. |
| Moyen | Cette catégorie de parties prenantes dont le niveau d’influence est considéré comme moyen regroupe : - Les autorités locales (conseil régional, préfecture et sous-préfectures), - Les leaders communautaires (autorités traditionnelles locales, autorités religieuses, etc.), - Les personnages physiques et morales représentants les confessions religieuses - Les organisations de la société civile, - les coopératives agropastorales, - les comités de gestion des points d’eau, - les groupements communautaires, et autres personnes œuvrant dans les activités/projets pour accroître la résilience des communautés locales vivant dans les zones rurales aux effets du changement climatique, - les médias, - Les institutions financières. Ces parties prenantes accordent une grande importance à la réussite du Projet et souhaitent être tenues informées de toutes les étapes de sa mise en œuvre. Ces parties prenantes peuvent amener à repenser la mise en œuvre du Projet et conduire certaines parties prenantes à adopter certaines positions à l’égard du projet. Elles n’ont pas la capacité de bloquer le Projet, mais peuvent ralentir ou retarder sa mise en œuvre. Il s’agit d’acteurs qui doivent adhérer à la mise en œuvre du Projet et avec qui il faut assurer une étroite collaboration, dans la transparence et la confiance. |
| Faible | Dans cette catégorie de parties prenantes ayant un faible niveau d’influence sur la conduite du Projet, sont classés : - les organisations non gouvernementales, - les concessionnaires, - les prestataires et fournisseurs de services, - les groupes vulnérables. Ces parties prenantes dont le niveau d’influence est jugé faible, sont celles qui n’ont pas de lien direct avec le Projet, mais qui doivent être impliquées pour ne pas porter préjudice à la bonne exécution du Projet, ou affecter sa performance (non-respect des délais par exemple). |

A la suite de l’évaluation du niveau d’influence, l’évaluation du niveau de Participation et d’engagement est importante, en ce sens qu’elle permet de définir les moyens ou méthodes de participation et d’engagement à appliquer par le Projet pour chaque groupe, selon le niveau évalué. Cette catégorisation du niveau d’engagement résulte de l’analyse des résultats des consultations réalisées. Ainsi, les parties prenantes sont réparties en cinq (5) catégories, sur la base des niveaux ci-dessous :

- Elevé ;

- Moyen ;

- Passif ;

- Faible ;

- Négatif ou Antagoniste.

Cette classification est importante, car elle permet d’évaluer le niveau d’engagement de chaque partie prenante à contribuer ou empêcher le Projet, afin de formuler les meilleures mesures et méthodes, pour engager chacune tout au long de la mise en œuvre du Projet.

Tableau 4: Evaluation du niveau de Participation des parties prenantes

| Niveau de Participation | Critères |
| --- | --- |
| Elevé/Fort | Ces parties prenantes sont proactives, elles prennent des initiatives, communiquent sur le Projet, mobilisent les gens et accompagnent l’UGP ou la UGP dans toutes les activités de mise en œuvre du Projet. Les autorités administratives et locales, les Commissions de gestion des griefs et conflits, les personnes affectées par le Projet (PAP), les organisations communautaires de base (associations de jeunes, les différents comités) sont dans cette catégorie. |
| Moyen | Ces parties prenantes démontrent une forte volonté de coopérer, ils sont facilement mobilisables et participent activement aux activités. Ils ont des intérêts directement liés au projet. Les acteurs institutionnels et partenaires techniques de mise en œuvre (Services étatiques, les entreprises de BTP et bureaux de contrôle qui seront recrutés, consultants et autres prestataires et fournisseurs de services) |
| Faible | Sont classés dans cette catégorie les parties prenantes qui sont intéressés par le projet, souhaitent y collaborer, mais ne présentent qu’une faible capacité à participer effectivement à la conception et à la mise en œuvre du Projet. L’accès à l’information et la contribution aux organes de prise de décisions peuvent être mis en cause à ce niveau : ces personnes ne font en effet pas partie des instances de prise de décision et ne sont pas toujours informées des activités du Projet. Les groupes vulnérables |
| Passif | Ce critère est attribué aux acteurs n’ayant pas exprimé un intérêt pour le projet et ne démontrant aucune volonté de contribuer à son développement et/ou sa mise en œuvre. Sont classés ici, les acteurs indifférents à la réalisation ou non du Projet. A ce stade des consultations, aucun acteur n’est indifférent aux aménagements à réaliser dans les différentes localités. |
| Négatif/Antagoniste | Ce critère est attribué aux acteurs qui indiquent dans les entretiens être contre le projet, vouloir s’y opposer ou préférer ne pas le voir mettre en œuvre. On inclut dans cette catégorie les parties prenantes dont les activités et les investissements peuvent perturber ou annihiler les réalisations du projet. Il ne s’agit pas de partie prenante qui le font en connaissances de cause, mais qui n’ont pas été bien informées sur le projet. A ce stade des consultations, aucun acteur n’a exprimé de façon explicite son opposition au Projet, malgré les fortes préoccupations relatives aux pertes de revenus, de recettes, aux pollutions et autres désagréments liés aux travaux |

Dans le but de réussir l’engagement de ces catégories de parties prenantes, et la prise en compte de leurs avis et préoccupations, des consultations ciblées additionnelles seront menées dès le démarrage du Projet et durant la mise en œuvre du Plan de Participation des Partie Prenante.

|  | Aucune PP | Les groupes vulnérables | Acteurs institutionnels et Partenaires techniques de mise en œuvre (Services étatiques) | Les autorités administratives et locales, les Commissions de gestion des griefs et conflits, les personnes affectées par le Projet (PAP), les organisations communautaires de base (associations de jeunes, les différents comités) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Elevé |
|  |  |  | Moyen |  |
|  |  | Faible |  |  |
| Aucune PP | Passif |  |  |  |
| Antagoniste |  |  |  |  |

Figure 1: Niveau de Participation des parties prenantes par catégorie

- PROGRAMME DE MOBILISATION DES PARTIES PRENANTES

  - Les principes de Participation

Le Projet conduira le programme de Participation, en conformité avec les principes et procédures édictés par la réglementation nationale et en application au Cadre environnemental et social (CES) de la Banque mondiale, en la matière et dont les plus importants sont les suivants :

- Mener des consultations sérieuses et transparentes avec les communautés affectées, y compris les personnes et groupes vulnérables, afin de leur permettre de participer de manière libre (sans intimidation ou coercition), préalable et informée, aux décisions concernant la prévention ou la gestion des impacts environnementaux et sociaux du Projet ;

- Promouvoir un processus de consultation et de participation inclusif des communautés et autres parties intéressées, et leur permettre de faire entendre leurs préoccupations et attentes, en vue d’obtenir un large soutien ;

- Concevoir le processus de Participation comme un programme de partage, de dialogue et de concertation, itératif pendant la durée de mise en œuvre du Projet ;

- Respecter les principes d’équité, de transparence et tenir compte des spécificités liées au genre et à la vulnérabilité ;

- Maintenir un dialogue franc avec les parties prenantes, sans discrimination ;

- Tenir compte des préoccupations et attentes des parties prenantes dans la gouvernance du Projet ;

- Mettre en place un mécanisme performant de gestion des griefs et conflits ;

- Mettre en place un dispositif de prévention, d’atténuation et de prise en charge des violences, abus sexuels, exploitation et violences contre les enfants.

Le Projet se conformera à ces principes généraux dans la mise en œuvre du processus de Participation des parties prenantes, afin d’obtenir une bonne acceptabilité sociale, un soutien solide et une durabilité des ouvrages et autres résultats du Projet.

Par ailleurs, il est important de préciser que les questions de genre sont transversales et fondamentales dans la participation. L’un des principes fondamentaux de la participation stipule que toutes les parties prenantes légitimes doivent être entendues, en particulier les femmes et les groupes vulnérables généralement exclus. Les approches participatives peuvent contribuer à donner des pouvoirs aux femmes en veillant à ce que leurs points de vue, indépendamment de ceux des hommes, soient pris en compte, et en renforçant les capacités des groupes de femmes et des autres organisations œuvrant à promouvoir l’équité de genre.

La démarche d’information et de consultation préalable marque la volonté du Projet à conduire le processus de participation tout au long du cycle de vie du Projet (de la phase conception, à la phase de mise en œuvre et d’exploitation).

Le PMPP, de commun accord avec la banque Mondiale, sera mis en œuvre proportionnellement à la nature, à l'ampleur, aux risques et aux impacts potentiels du Projet. Il sera divulgué dès que possible, et avant l'évaluation du projet. Les parties prenantes seront consultées sur le plan d’engagement et au besoin des modifications importantes pourront être apportées au plan ; Le PMPP décrira le calendrier et les méthodes d'engagement avec les parties prenantes tout au long du cycle de vie du projet, en distinguant les parties affectées par le projet et les autres parties intéressées. Il décrira également la gamme et le calendrier des informations à communiquer aux parties affectées par le projet et aux autres parties intéressées, ainsi que le type d'informations à leur demander. Le PMPP sera conçu pour prendre en compte les principales caractéristiques et intérêts des parties prenantes, ainsi que les différents niveaux d'engagement et de consultation qui seront appropriés pour les différentes parties prenantes. Il définira comment la communication avec les parties prenantes sera gérée tout au long de la préparation et de la mise en œuvre du projet.

  - Exigences nationales en matière d'engagement des parties prenantes

La République du Congo dispose d'un cadre normatif encadrant la participation du public dans les processus de développement et de gestion environnementale. Les principales exigences nationales applicables au projet PD-2AC sont les suivantes :

- La loi n° 003-91 du 23 avril 1991 portant sur la protection de l'environnement, qui impose la réalisation d'études d'impact environnemental et social (EIES) assorties de consultations publiques avant tout projet susceptible d'affecter l'environnement et les communautés ;

- Le décret n° 2009-415 du 20 novembre 2009 fixant les modalités d'application de la loi sur l'environnement, qui précise les étapes, les acteurs et les délais requis pour les consultations publiques ;

- Les dispositions du Code forestier et du Code rural, qui prévoient des mécanismes de concertation avec les populations locales pour tout projet affectant les terres et les ressources naturelles ;

- Les règlements du ministère de l’Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche relatifs à la gestion participative des filières avicoles et aquacoles.

Le PMPP du PD-2AC est conçu pour être conforme à ces exigences nationales, tout en respectant les standards de la Banque mondiale, notamment la Norme Environnementale et Sociale n°10 (NES10) sur la mobilisation des parties prenantes et la diffusion de l'information.

En plus du cadre national, le projet est soumis au Cadre Environnemental et Social (CES) de la Banque mondiale, entré en vigueur en 2018. La NES10 constitue la référence principale pour la conduite de la mobilisation des parties prenantes. Elle exige notamment :

- L'élaboration d'un Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP) dès la phase de préparation du projet ;

- La divulgation du PMPP au public avant le début des consultations ;

- La mise en place d'un Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) accessible, transparent et non-discriminatoire ;

- La documentation systématique de toutes les consultations menées ;

- Une attention particulière aux groupes vulnérables et marginalisés, en leur garantissant un accès équitable à l'information et au processus participatif.

D'autres normes du CES sont également pertinentes, notamment :

- NES1 : Évaluation et gestion des risques et effets environnementaux et sociaux ;

- NES2 : Emploi et conditions de travail ;

- NES5 : Acquisition des terres, restrictions à l'utilisation des terres et réinstallation involontaire ;

- NES7 : Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles historiquement défavorisées ;

- NES8 : Patrimoine culturel.

  - Rôles des institutions nationales

La mise en œuvre du programme de mobilisation des parties prenantes repose sur la coordination de plusieurs institutions nationales dont les rôles sont définis comme suit :

Tableau 5: Rôles des institutions nationales

| Institution | Rôle dans la mobilisation des parties prenantes |
| --- | --- |
| Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche | Tutelle du projet ; facilitation des consultations avec les acteurs des filières avicoles et aquacoles ; validation des orientations stratégiques |
| Unité de Gestion du Projet (UGP) | Coordination générale du PMPP ; organisation et documentation des consultations ; gestion du MGP ; reporting |
| Directions Départementales de l'Agriculture | Relais au niveau local ; mobilisation des acteurs ruraux, des coopératives et des bénéficiaires dans les zones d'intervention |
| Ministère en charge de l'Environnement | Supervision de la conformité avec les exigences nationales d'EIES et de participation publique |
| Collectivités locales et mairies | Facilitation de l'accès aux communautés ; participation aux consultations locales ; appui à la diffusion de l'information |
| ONG et organisations de la société civile | Appui à la mobilisation des groupes vulnérables ; observation indépendante ; relais de communication dans les zones d'accès difficile |
| Secteur privé (entreprises de travaux, bureaux d'études) | Participation aux consultations techniques ; respect des exigences E&S dans la mise en œuvre des activités |

  - Principes directeurs de la participation

Le Projet conduira le programme de participation en conformité avec les principes et procédures édictés par la réglementation nationale et le Cadre Environnemental et Social (CES) de la Banque mondiale, notamment :

- Transparence : Mener des consultations sérieuses et transparentes avec les communautés affectées, y compris les personnes et groupes vulnérables, afin de leur permettre de participer de manière libre (sans intimidation ou coercition), préalable et informée aux décisions concernant la prévention ou la gestion des impacts environnementaux et sociaux du projet ; diffusion proactive d'informations fiables et compréhensibles dans les langues locales ;

- Inclusion : Promouvoir un processus de consultation et de participation inclusif des communautés et autres parties intéressées, avec implication systématique des groupes vulnérables ou marginalisés, en leur permettant de faire entendre leurs préoccupations et attentes ;

- Participation significative : Concevoir le processus de participation comme un programme de partage, de dialogue et de concertation, itératif pendant la durée de mise en œuvre du projet, en tenant compte du contexte socio-culturel local ;

- Équité et non-discrimination : Respecter les principes d'équité et de transparence, tenir compte des spécificités liées au genre et à la vulnérabilité, maintenir un dialogue franc sans discrimination ;

- Redevabilité : Tenir compte des préoccupations et attentes des parties prenantes dans la gouvernance du projet ; documenter systématiquement toutes les consultations (listes de présence, comptes rendus, photos) ;

- Adaptation continue : Mettre à jour le PMPP en fonction de l'évolution des activités, des risques émergents et des leçons apprises tout au long du cycle de vie du projet ;

- Protection contre les violences : Mettre en place un dispositif de prévention, d'atténuation et de prise en charge des violences basées sur le genre (VBG), des abus sexuels, de l'exploitation et des violences contre les enfants.

  - Les méthodes de participation et de divulgation de l'information

Sur la base des préoccupations, des besoins et attentes des parties prenantes recueillis durant les consultations, le projet utilisera les principales méthodes suivantes :

- Les appels téléphoniques ;

- Les SMS ;

- Les courriels ;

- Les ateliers et réunions formelles (à noter : les réunions institutionnelles et techniques sont des « réunions techniques » et non des consultations publiques au sens de la NES10) ;

- Les assemblées publiques ;

- La distribution de livrets ou dépliants ;

- Les radios communautaires ;

- Les plateformes digitales (WhatsApp et Facebook) ;

- Les visites de proximité (visites à domicile) ;

- Les caravanes/campagnes d'information ;

- Les crieurs publics.

Le choix de la technique repose sur trois critères : l'étendue de l'impact, l'étendue de l'influence et le caractère socialement/culturellement acceptable.

Tableau 6 : Méthodes de consultation des parties prenantes proposées

| Méthodes de consultation | Objectifs de la méthode | Partie prenante ciblée |
| --- | --- | --- |
| Correspondance, appel, courriel, réunion technique restreinte | Diffuser des informations aux parties intéressées ; inviter aux réunions ; communiquer le calendrier des travaux | Parties prenantes institutionnelles, Ministères, Directions, ONG, prestataires, bureaux d'études |
| Porte à porte (visite à domicile) | Parler librement de questions sensibles (VBG) ; tisser des liens ; approfondir les caractéristiques socio-économiques | Personnes affectées par le projet (PAP), groupes vulnérables, femmes |
| Réunions formelles | Partager les résultats ; valider les études et plans ; favoriser l'adhésion | Autorités administratives, services techniques, organisations de la société civile |
| Réunion publique / Assemblée communautaire | Présenter les informations à un grand nombre ; partager les opportunités d'emploi et le MGP | Communautés de base, PAP, bénéficiaires |
| Réseaux sociaux (Facebook, WhatsApp, SMS) | Feedback sur les activités ; convoquer les PAP ; informer sur l'état d'avancement | Instances administratives, communautés riveraines |
| Livret ou brochure | Informations spécifiques sur les sites, le budget, le calendrier | Participants à la mise en œuvre |
| Affiches (en français et langues locales) | Informations explicites ; prévenir les VBG et le travail des enfants | PAP, femmes, jeunes, personnes peu instruites |
| Radio / Télévision / Crieur public | Diffuser des informations précises sur une période déterminée | Communautés locales (toutes catégories) |
| Visite des sites | Montrer les zones concernées ; suivi des travaux | Presse, représentants des parties prenantes |

  - Stratégie d'engagement des groupes vulnérables

Une stratégie spécifique est prévue pour garantir que les groupes vulnérables — femmes, personnes âgées, personnes handicapées, jeunes non scolarisés, ménages pauvres — puissent accéder à l'information et participer en toute sécurité au processus de consultation. Les mesures incluent :

- L'organisation de réunions séparées pour les femmes et les groupes marginalisés, dans des espaces sûrs et adaptés ;

- La traduction des informations clés dans les langues locales (Lingala, Kituba, etc.) et le recours à des supports visuels pour les personnes non alphabétisées ;

- La tenue des consultations à des horaires et lieux adaptés à la mobilité des groupes cibles (proximité des villages, accessibilité pour les personnes handicapées) ;

- Le recours à des facilitateurs communautaires issus des groupes cibles pour favoriser la confiance et la libre expression ;

- La mise à disposition de canaux de signalement sûrs et confidentiels pour les cas sensibles, notamment les VBG/EAS/HS.

  - Résumé de la participation des parties prenantes

Consultations passées

Des consultations ont été organisées du 25 mars 2025 au 3 avril 2025 à Brazzaville et dans plusieurs localités de l'intérieur du pays. Ces réunions ont impliqué les ministères sectoriels, les populations locales, les organisations non gouvernementales (nationales et internationales), les organisations de la société civile et le secteur privé.

Les principaux sujets abordés lors de ces consultations comprenaient : la perception du projet et ses objectifs, les mécanismes de résolution des conflits, la prévention des VBG/EAS/HS, les impacts environnementaux potentiels, la gestion des déchets et des pesticides, ainsi que les opportunités d'emploi local. Les procès-verbaux (PV) des réunions et les photos sont annexés au présent PMPP.

Tableau 7 :  Synthèse des consultations menées durant la préparation du projet

| Date | Lieu / Format | Catégories de parties prenantes | Principaux thèmes abordés |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 mars 2025 | Brazzaville – réunion formelle | Ministères, Directions techniques | Présentation du projet, objectifs, composantes |
| 27 mars 2025 | Brazzaville – réunion technique | ONG nationales et internationales, OSC | Impacts environnementaux, gestion des pesticides, VBG |
| 28 mars 2025 | Localité intérieure – assemblée communautaire | Populations locales, femmes, jeunes | Opportunités d'emploi, MGP, foncier |
| 29 mars 2025 | Localité intérieure – réunion technique | Secteur privé, coopératives agricoles | Filière avicole et aquacole, accès au financement |
| 3 avril 2025 | Brazzaville – atelier de synthèse | Ensemble des parties prenantes | Restitution, validation des mesures E&S, prochaines étapes |

L'UGP est invitée à compléter les colonnes « Nombre de participants (H/F) » avec les données exactes issues des listes de présence.

Consultations futures

Le tableau suivant présente le plan de consultation prévu tout au long du cycle de vie du projet.

Tableau 8 :  Synthèse de l'engagement des parties prenantes par phase du projet

| Phase du projet | Parties prenantes ciblées | Thèmes d'engagement / Messages clés | Méthodes et outils | Responsabilités | Fréquence / Calendrier indicatif |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Préparation et lancement | Ministères, autorités locales, communautés, ONG | Présentation des objectifs et sites retenus ; diffusion du PMPP et du MGP ; validation des études de sauvegarde (EIES, PAR) | Ateliers de validation, réunions institutionnelles, assemblées communautaires, diffusion par radio | UGP – Expert E&S social | Avant le démarrage des travaux |
| Mise en œuvre des travaux | Communautés locales, PAP, groupes vulnérables, prestataires | Suivi des mesures de mitigation du PGES ; informations sur les opportunités d'emploi local ; prévention des VBG/EAS/HS ; fonctionnement du MGP | Réunions communautaires, visites de site, affiches, radios locales, visites à domicile pour groupes vulnérables | UGP – Experts E&S social et environnemental ; prestataires | Mensuel ou selon besoins |
| Suivi et évaluation mi-parcours | Ensemble des parties prenantes, bénéficiaires | Résultats intermédiaires ; retours sur le fonctionnement du MGP ; ajustements du PMPP | Rapport de suivi, ateliers participatifs, enquêtes de satisfaction | UGP, Banque mondiale | Semestriel |
| Exploitation et clôture | Communautés, autorités locales, bénéficiaires | Résultats globaux du projet ; mesures d'entretien et de durabilité ; capitalisation des leçons apprises | Réunions de restitution, rapport final, diffusion sur plateformes digitales | UGP – Coordination générale | À la clôture du projet |

  - Communication et la divulgation de l’information

La communication et la divulgation de l’information a démarré depuis l’étape de formulation du Projet. Cette communication et divulgation de l’information sera renforcée durant la phase de réalisation des études techniques et d’évaluation environnementale et sociale (EIES, PAR), ainsi que du PMPP et d’autres instruments de sauvegarde environnementale et sociale. Il ressort des consultations réalisées dans le cadre de la préparation de ce PMPP, que les parties prenantes rencontrées ont des avis favorables sur le Projet. En effet, les autorités administratives, les collectivités locales concernées, les services techniques de l’Etat, les institutions internationales, ainsi que les acteurs communautaires ont manifesté un vif intérêt à la réalisation du Projet car ils considèrent que les activités du projet telles que construction de seuil, réalisation de forages, plantations d’arbres, ainsi que aménagements hydroagricoles, vont contribuer à améliorer les conditions de vie des populations, d'accroître la productivité, de favoriser une croissance durable et, en fin de compte, d’améliorer la sécurité alimentaire.  De même le financement des entrepreneurs dans l’agro-alimentaire contribuera à réduire la pauvreté et diversifier les sources de venus à travers la création d’emplois.

Les collectivités territoriales et les acteurs communautaires, notamment les leaders d’opinion et les organisations communautaires de base devront être mobilisés, afin de susciter un engagement fort au sein des communautés pour faciliter la mise en œuvre du projet.

Cette approche de participation et d’engagement permettra au projet de construire des relations solides avec des personnes influentes et de confiances, afin de mieux communiquer avec les populations et susciter leur adhésion.

Le Projet coordonnera et contrôlera toutes les activités de communication et de participation. A cet égard, les activités de communication et de participation communautaire doivent être conçues pour être adaptées aux objectifs poursuivis tout en minimisant le risque de développement de comportement antagoniste et de conflits. La conception d’une stratégie ou plan de communication sur la base des besoins et préoccupations des parties prenantes est fondamentale. Cette stratégie ou plan doit reposer sur trois piliers importants :

- Informer : donner les informations justes et à temps réel sur les activités et des instructions pour la protection des parties prenantes et de l’environnement ;

- Rassurer : tenir compte des inquiétudes des communautés, tenter d’y trouver des solutions et apaiser leurs craintes. Cela suppose l’examen des feedbacks, le dialogue ouvert et mutuel et l’anticipation sur les réactions, questions et résolution des griefs ;

- Diriger : uniformiser les messages qui renseignent et qui rassurent, et corriger les fausses idées, les rumeurs et rassurer les parties prenantes.

Avec la collaboration de toutes les parties prenantes, l’adoption de ces trois principes peut avoir une incidence positive sur l’adhésion et l’engagement de tous les acteurs.

D’une manière générale, les informations à communiquer seront spécifiées et varieront en fonction des parties prenantes à cibler concernées et/ou touchées par la mise en œuvre des activités du projet. Le choix du mode de communication présenté dans le tableau ci-après a été défini suite à l’appréhension des pratiques existantes et après consultations des parties prenantes.

Le tableau suivant présente la stratégie de communication et de diffusion de l’information à adopter dans le cadre de la mise en œuvre du PMPP.

Tableau 9: Stratégie de communication et diffusion de l’information

| Stade | Informations à communiquer | Méthodes proposées | Calendrier | Parties prenantes | Responsabilité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PHASE DE PREPARATION |  |  |  |  |  |
| Préparation du Projet (conception) | L’objectif du Projet Les activités et sites retenus La nature, la consistance et la durée des travaux | Communiqués de presse (radios nationales et communautaires) en langue officielle et locales parlées dans la zone du Projet Affichage au niveau des Directions Départementales, préfectures, Sous-Préfectures, marchés et écoles, etc. Site web du projet Les réseaux sociaux Consultation du public Correspondances et réunions officielles Messages WhatsApp aux chefs de village, et chefs religieux | Avant le démarrage et pendant la préparation des études Communiqué mensuel (radios-télévisions et journaux) tout le long de la phase de réalisation des études au niveau des médias à couverture nationale et communautaire Affichage durant toute la période des études Messages WhatsApp, au besoin | Partie prenante devant participer à la mise en œuvre du projet : Acteurs gouvernementaux, autorités locales et Banque mondiale Parties prenantes intéressées : Collectivités territoriale, communauté riveraine, Société civile Institutions internationales, institutions financières ; ONG. Parties prenantes affectées : PAP (Coopératifs agricoles, agriculteurs, éleveurs, communauté rurale) et groupes vulnérables | MPSIR/UGP Bureaux d’études et consultants en charge des études |
|  | Choix des options techniques et des sites | Consultations (discussions de groupe, réunion formelles) Visites de sites | Durant la préparation de l’EIES, du PAR et du PEEP, PGPP… | Partie prenante devant participer à la mise en œuvre du Projet : Acteurs gouvernementaux, (Directions départementales…), Banque mondiale et autorités locales Parties prenantes intéressées : chefs de village, Collectivités territoriales, associations de base, etc. | MPSIR/UGP Bureaux d’études techniques et Consultants |
|  | Identification des aspects sociaux, environnementaux, sécuritaires et sanitaires qui seront examinés pendant l’étude, y compris l’importance de l’aspect genre et de la prévention des VBG et VCE | Consultation du public au niveau des zones identifiées du Projet (discussions de groupe, entretiens individuels) Consultation des Services techniques (Entretiens) | Consultation des parties prenantes au niveau des régions concernées puis des quartiers et villages de la zone du projet durant la réalisation des études de sauvegarde (EIES, PAR) De façon régulière, durant la mise en œuvre du Projet | Parties prenantes intéressées : autorités administratives, communautés riveraines, institution des femmes, Société civile, collectivités territoriales, Services techniques de l’Etat Partie prenante affectés : PAP (Coopératifs agricoles, agriculteurs, éleveurs, aquaculteurs, aviculteurs communauté rurale) et groupes vulnérables | MPSIR/UGP Bureaux d’études ou consultants en charge des études de sauvegarde |
|  | Résultats des études et feedbacks sur les questions posées, la prise en charge des avis des parties prenantes, ou justification sur l’impossibilité de les intégrer | Consultation du public sous forme de discussion de groupe ou réunion publique au niveau des communes et communautés locales concernées Correspondance et réunions officielles | Durant le processus de réalisation et de validation des études au niveau des régions, des collectivités territoriales, et villages concernés | Parties prenantes intéressées : autorités administratives, services techniques de l’Etat, Direction techniques, communautés riveraines, Société civile Partie prenante affectés : PAP (Coopératifs agricoles, agriculteurs, éleveurs, aquaculteurs, aviculteurs communauté rurale) et groupes vulnérables | MPSIR/UGP Bureaux d’études ou Consultants en charge des études de sauvegarde |
|  | Les risques et effets potentiels du projet sur les communautés locales, et les mesures d’atténuation | Consultation du public sous forme de focus group au niveau des communes concernées Communiqué radios (nationales et communautaires) dans les langues locales Site web du projet les réseaux sociaux | Durant la réalisation et la restitution des études au niveau des quartiers ou villages concernés et des médias à couverture nationale et communautaire | Parties prenantes intéressées : communautés riveraines, Société civile Partie prenante affectés : PAP (Coopératifs agricoles, agriculteurs, éleveurs, aquaculteurs, aviculteurs communauté rurale) et groupes vulnérables | Consultants en charge des études de sauvegarde Experts en sauvegarde sociale et gestion environnementale du MPSIR/UGP |
|  | Mécanisme de gestion des griefs Plan de prévention des VBG/VCE et procédures de traitement et de prise en charge des cas | Consultation du public pour recueillir les avis et recommandations | Pendant la préparation des études de sauvegarde sociale et environnementale Après la validation du document auprès des parties prenantes concernées | Parties prenantes intéressées : Collectivités territoriales, communautés riveraines, Société civile, ONG Partie prenante affectés : PAP (Coopératifs agricoles, agriculteurs, éleveurs, aquaculteurs, aviculteurs communauté rurale) et groupes vulnérables | MPSIR/UGP Banque mondiale |
| PHASE DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET ET DES ETUDES |  |  |  |  |  |
| Mise en œuvre du PGES | Partage du Rapport de l’EIES | Site web du projet Atelier de validation Audience publique Résumé dans radio et télévisions en langues locales | Dès la validation de l’EIES | Parties prenantes participant à la mise en œuvre du projet : Acteurs gouvernementaux, Préfets, Sous-Préfets Parties prenantes intéressées : Collectivités territoriales, communautés riveraines, Société civile, ONG Partie prenante affectés : PAP (Coopératifs agricoles, agriculteurs, éleveurs, aquaculteurs, aviculteurs communauté rurale,) et groupes vulnérables | MPSIR/UGP Directions Régionaux Consultant EIES |
|  | Les impacts et risques potentiels du projet sur les communautés locales et les travailleurs des chantiers, et les mesures pour les atténuer | Consultation du public ou discussions de groupe Journaux, radios communautaires, Affichage au niveau des Préfectures, Sous-Préfectures et Direction départementales Site web du projet Réseaux sociaux | Durant toute la phase de mise en œuvre du PGES | Parties prenantes participant à la mise en œuvre du Projet : Acteurs gouvernementaux, etc. Parties prenantes intéressées : Collectivités territoriale, communautés riveraines, Société civile | MPSIR/UGP Entreprises des travaux Bureaux de contrôle |
|  | Mécanisme de gestion des griefs | Réunions formelles/atelier de partage du MGP Communiqué (radios communautaires) en langue locales sur l’existence du MGP et les méthodes de dépôt et de plaintes (numéros dédiés, canaux de dépôt, etc.) | Avant le démarrage des travaux et durant toute la phase de mise en œuvre | Parties prenantes intéressées : Collectivités territoriales, communautés riveraines, Société civile Partie prenante affectés : PAP (Coopératifs agricoles, agriculteurs, éleveurs, aquaculteurs, aviculteurs communauté rurale) et groupes vulnérables | MPSIR/UGP Commissions de gestion des griefs Entreprise des travaux |
|  | Plan de prévention, d’atténuation et de prise en charge des Violences Basées sur le Genre/Violences contre les Enfants | Diffusion du plan à travers des ateliers institutionnels et communautaires Réunions formelles/atelier de partage avec les organisations de la société civile Affichage des informations clés (lieux où se rendre en cas de VBG, itinéraire de prise en charge, etc.) | Avant le démarrage des travaux et durant toute la phase de mise en œuvre | Parties prenantes intéressées : Collectivités territoriales, communautés riveraines, Société civile Services techniques compétents (Action Sociale, Développement communautaire, structures de santé, acteurs de l’école, institutions des femmes etc.) Partie prenante affectés : PAP (Coopératifs agricoles, agriculteurs, éleveurs, aquaculteurs, aviculteurs communauté rurale) et groupes vulnérables | MPSIR/UGP Entreprises des travaux Bureaux de contrôle |
|  | Campagnes de sensibilisation sur les aspects VBG et VCE | Emissions interactives radios communautaires en langues locales Affichage des messages clés de prévention au niveau des zones de travaux et dans les écoles Porte-à-porte auprès des personnes et groupes vulnérables Séances de sensibilisation de rappel sur les aspects VBG Réunions formelles/ateliers de partage avec les organisations de la société civile | Durant toute la phase de mise en œuvre | Parties prenantes intéressées : Collectivités territoriales, communautés riveraines, Société civile Acteurs de la santé et de l’éducation Partie prenante affectés : PAP (Coopératifs agricoles, agriculteurs, éleveurs, aquaculteurs, aviculteurs communauté rurale) et groupes vulnérables (Femmes, enfants, jeunes filles) | Spécialiste en sauvegarde Environnementale et sociale MPSIR/UGP Entreprises des travaux Expert Social/Genre de l’UGP Services sociaux et de santé déconcentrés |
| Suivi environnemental et social | Performance environnementale et sociale | Réunions formelles Visite de sites Rapport de suivi sur la gestion des mesures environnementales et sociales | Durant toute la phase de mise en œuvre | Parties prenantes participant à la mise en œuvre du projet : Acteurs gouvernementaux, Banque mondiale, Comité régional de suivi environnemental et social, Inspection régionale du travail et de la sécurité sociale, etc. Parties prenantes intéressées : Collectivités territoriales, communautés riveraines, Société civile | Spécialiste en sauvegarde Environnementale et sociale MPSIR/UGP |
| Mise en œuvre des travaux | Planning de réalisation des travaux et date de démarrage | Affichage au niveau des Préfectures, Sous-Préfectures et Direction Départementales du MPSIR Réunion de partage avec les régions concernées Consultation publique au niveau des zones de travaux | Avant le démarrage des travaux | Parties prenantes participant à la mise en œuvre du projet Parties prenantes intéressées : Collectivités territoriales, communautés riveraines, Société civile | MPSIR/UGP Entreprises en charge des travaux Bureaux de contrôle |
|  | Opportunités d’emplois et exigences | Affichage des opportunités d’emplois au niveau des Préfectures, Sous-Préfectures, des Direction Départementales du MPSIR, des villages, écoles Communiqués radios Site web du projet | Un mois avant le démarrage des travaux (communiqués hebdomadaires, SMS aux, chefs de village, ASC des jeunes) | Parties prenantes intéressées : Collectivités territoriales, communautés riveraines, Société civile, Associations de jeunes | MPSIR/UGP Entreprises Bureaux de contrôle |
|  | Information sur les emprises des travaux | Affichage au niveau des Préfectures, Sous-Préfectures, des Direction Départementales du MPSIR et Réunion formelles Visite de sites | Avant le démarrage des travaux | Parties prenantes participant à la mise en œuvre du projet Parties prenantes intéressées : Collectivités territoriales, communautés riveraines, Société civile | MPSIR/UGP Entreprises en charge des travaux Bureaux de contrôle Collectivités territoriales |
|  | Gestion de la main d’œuvre et signature du code de bonne conduite et du code de conduite VBG | Réunions de partage du code et du règlement Ateliers de formation Quart d’heure HSE | Durant les travaux | Personnel des entreprises et des bureaux de contrôle Inspection régionale du travail et de la sécurité sociale Collectivités territoriales | MPSIR/UGP Responsable HSE Entreprises des travaux Environnementaliste du Bureaux de contrôle |
|  | Enjeux environnementaux et sociaux du Projet : hygiène, sécurité, violences sexuelles ; travail des enfants, gestion des déchets | Ateliers de partage des mesures de sauvegarde sociale et environnementale avec les acteurs institutionnels et communautaires Communiqués radios communautaires en langues locales Affichage des messages clés Site web du projet Les médias sociaux Consultation régulière des parties prenantes Correspondances Réunions officielles Quart d’heure HSE (y compris sur les questions de VBG/VCE) Comité de sécurité, veille, alerte | Durant toute la période des travaux | Parties prenantes participant à la mise en œuvre du projet : Acteurs gouvernementaux, Comité régional de suivi environnemental et social, Inspection régionale du travail et de la sécurité sociale, etc. Parties prenantes intéressées : Collectivités territoriales, communauté riveraine, Société civile, ONG | MPSIR/UGP Responsable HSE Entreprises des travaux Environnementaliste du Bureaux de contrôle Collectivités territoriales Autorités administratives |
|  | Suivi des travaux | Niveau d’avancement Point d’arrêt Performance technique | Durant toute la période de réalisation des travaux | Parties prenantes participant à la mise en œuvre du projet : Acteurs gouvernementaux, Comité régional de suivi environnemental et social, Inspection régionale du travail et de la sécurité sociale Parties prenantes intéressées : Collectivités territoriales, communautés riveraines, Société civile | MPSIR/UGP Entreprises chargées des travaux Bureaux de contrôle |
| PHASE D’EXPLOITATION |  |  |  |  |  |
| Mise en service | Mesures d’entretien et de gestion de la sécurité | Emissions radios communautaires en langues locales sur l’entretien des infrastructures construites Consultation du public Correspondances Réunions officielles Caravanes de sensibilisation | Dès la mise en service des installations et ouvrages | Parties prenantes participant à la mise en œuvre du projet : Acteurs gouvernementaux, Directions régionaux, etc. Parties prenantes intéressées : Collectivités territoriales, communautés riveraines, Société civile | MPSIR/UGP Collectivités territoriales Autres acteurs institutionnels et communautaire, secteur du transport |
|  | Planification des travaux d’entretien | Affichage des calendriers de planification des travaux d’entretien au niveau des Préfectures, Sous-Préfectures et Direction Départementales du MPSIR Communiqué radio en langues locales Crieur public pour la diffusion du planning des opérations d’entretien Réunion officielle dans les préfectures et Direction Départementales du MPSIR | Une semaine avant le début de chaque opération d’entretien | Parties prenantes participant à la mise en œuvre du projet : Entités Gouvernementales compétentes, Gouverneur, Préfets et Sous-Préfet Parties prenantes intéressées : Collectivités territoriales, communautés riveraines, | MPSIR/UGP Autorités administratives Collectivités territoriales Autres acteurs institutionnels et communautaire, |
| PHASE DE FERMETURE |  |  |  |  |  |
| Clôture | Evaluation globale du Projet | Interviews et entretiens Réunions formelles Elaboration du rapport de clôture | Fin du projet | Tous les acteurs du projet | Consultants évaluateurs |

  - Information des parties prenantes

L'engagement et la communication régulière envers les parties prenantes sont au cœur de la démarche. Tout au long de la durée du projet, les parties prenantes resteront informées de manière proactive et transparente. Cette communication sera axée sur plusieurs aspects clés du projet, garantissant ainsi une compréhension complète et actualisée de son déroulement.

En premier lieu, il sera mis un fort accent sur les performances environnementales et sociales du projet. Les parties prenantes seront informées régulièrement des mesures mises en place pour minimiser les impacts environnementaux et garantir le respect des normes sociales. Les résultats des évaluations environnementales et sociales seront partagés ainsi que les actions correctives entreprises en réponse à toute situation.

En prélude au financement des jeunes entrepreneurs dans l’agro-alimentaire, prévu dans le cadre du projet, l’UGP travaillera avec les autorités locales pour organiser des réunions de sensibilisation et d'orientation à l'intention des candidats potentiels. Cela permettra de s'assurer que chacun a la possibilité de s'informer sur le projet et de s'engager de manière significative. Les autorités locales contribueront également à la diffusion des informations sur les lignes directrices du programme de dotation au sein des communautés. L’UGP sera appuyé par un cabinet d’assistance technique en la matière, qu’elle recrutera.

Le projet comprendra une sensibilisation ciblée des femmes, des jeunes des éleveurs des pêcheurs et des producteurs des zones défavorisées. Ces groupes ont souvent besoin de plus de motivation et de soutien pour comprendre que le projet peut leur être bénéfique, malgré les défaillances du marché et les disparités entre les sexes auxquelles ils peuvent être confrontés.

Lors des réunions d'orientation, l'équipe de projet communiquera les éléments de conception du projet qui facilitent la participation des groupes vulnérables. L’assistance technique qui sera recruté appuiera, pour l'élaboration des plans d'entreprise et tout au long de la mise en œuvre, ainsi que la sélection des bénéficiaires.

Dans les zones défavorisées, un soutien supplémentaire peut être envisagé avec l’appui des ONG, ou des réseaux de pairs pour s'assurer que les bénéficiaires potentiels reçoivent des informations en temps utile.

Des séances de sensibilisation seront également organisées dans les centres communautaires afin de garantir une plus grande participation de la population ciblée.

Les médias sociaux, la communication électronique via le site web du ministère, les communiqués de presse/conférences seront également utilisés pour diffuser des informations sur le projet.

De plus, la mise en œuvre du PMPP et du MGP fera l'objet d'une communication continue. Les progrès réalisés dans la mise en place du P3P seront communiqués en décrivant comment les besoins et les préoccupations des parties prenantes sont pris en compte à chaque étape du projet. De même, il sera expliqué en détail le fonctionnement du MGP, assurant ainsi que chaque partie prenante comprenne comment signaler tout problème ou préoccupation et comment ceux-ci seront traités.

Enfin, les parties prenantes seront informées de l'état d'avancement global de la mise en œuvre du projet. Des informations quant aux étapes franchies, aux jalons atteints et aux défis rencontrés, seront également partagées tout en mettant en lumière les réussites et les leçons apprises. Cette communication régulière visera à maintenir un haut niveau de transparence et à renforcer la confiance des parties prenantes dans le projet.

  - Analyse des besoins des parties prenantes

L'analyse des besoins des parties prenantes constitue le fondement du programme de mobilisation du PD-2AC. Elle permet d'adapter les stratégies de communication et de consultation aux réalités de chaque groupe, en tenant compte de leurs caractéristiques socioéconomiques, de leurs capacités à accéder à l'information, de leurs contraintes linguistiques et de leurs besoins spécifiques. Cette approche différenciée est indispensable pour garantir que la participation ne reste pas un exercice formel, mais constitue un processus réellement inclusif, atteignant aussi bien les acteurs institutionnels que les communautés de base et les groupes les plus vulnérables.

Le tableau ci-dessous synthétise, pour chaque catégorie de partie prenante identifiée dans le cadre du PD-2AC, les principales caractéristiques, les besoins linguistiques, les moyens de communication appropriés et les dispositions particulières à prévoir pour assurer une participation équitable et significative. Il est fondé sur les informations recueillies lors des consultations menées du 25 mars au 3 avril 2025, ainsi que sur l'analyse du contexte socioéconomique des zones d'intervention. Ce tableau constitue un document vivant, appelé à être actualisé au fur et à mesure de l'avancement du projet et de l'émergence de nouvelles parties prenantes ou de besoins non encore identifiés.

Tableau 10 :   Analyse des besoins des parties prenantes

| Catégorie de partie prenante | Partie prenante | Principales caractéristiques | Besoins linguistiques | Moyens de communication | Besoins spéciaux |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parties prenantes affectées | Agriculteurs, éleveurs avicoles et aquaculteurs (petite et moyenne échelle) | Intérêt très élevé pour le projet ; influence faible à moyenne. Population majoritairement rurale, peu ou pas alphabétisée pour une partie. Dépendance directe aux filières avicoles et aquacoles pour les revenus et la sécurité alimentaire. Faible accès aux services financiers et aux intrants de qualité. | Français (langue officielle) et langues locales (Lingala, Kituba, Munukutuba selon la zone) | Assemblées communautaires, radio locale, crieurs publics, affiches illustrées, visites de terrain, SMS/WhatsApp | Réunions organisées à des heures et en des lieux adaptés à leurs activités agricoles ; recours à des facilitateurs communautaires bilingues ; supports visuels pour les non-alphabétisés |
| Parties prenantes affectées | Micros, Petites et Moyennes Entreprises (MPME) des chaînes de valeur (maïs, soja, aviculture, aquaculture) | Intérêt élevé pour les opportunités d'affaires et le financement ; influence moyenne. Opèrent souvent dans un environnement formel et informel. Capacités techniques et managériales variables. Accès limité au crédit et aux marchés structurés. | Français ; documents techniques simplifiés | Courriels, réunions techniques restreintes, ateliers sectoriels, plateformes numériques (WhatsApp, Facebook) | Formation sur les exigences environnementales et sociales (E&S) ; accès simplifié aux procédures de candidature aux financements du projet |
| Parties prenantes affectées | Coopératives agricoles et groupements de producteurs | Intérêt élevé ; influence modérée. Structures organisées mais aux capacités institutionnelles souvent limitées. Jouent un rôle central d'intermédiation entre producteurs individuels et marchés. | Français et langues locales | Réunions formelles, ateliers de renforcement des capacités, correspondance officielle, SMS | Renforcement des capacités organisationnelles et de gouvernance ; appui à la tenue de registres et à la documentation |
| Parties prenantes affectées | Communautés riveraines des sites de projet (villages et quartiers proches des installations avicoles et aquacoles) | Intérêt élevé ; influence faible. Peuvent être affectées par des nuisances (odeurs, bruit, gestion des déchets), des risques sanitaires liés à la concentration animale ou des restrictions foncières. | Français et langues locales (Lingala, Kituba) | Assemblées publiques, crieurs publics, radio communautaire, affiches, porte-à-porte | Informations spécifiques sur les mesures de gestion des nuisances ; accès au Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) ; consultations de proximité |
| Parties prenantes affectées — Groupes vulnérables | Femmes (chefs de ménage, veuves, femmes rurales) | Intérêt élevé ; influence très faible. Souvent exclues des espaces décisionnels traditionnels. Fortement impliquées dans la production avicole et la transformation des produits aquacoles. Exposition au risque de VBG/EAS/HS. Accès limité aux ressources foncières et financières. | Français et langues locales ; supports audio et visuels | Groupes de discussion séparés, visites à domicile, radio locale, réseaux sociaux | Espaces sûrs pour les consultations ; consultations séparées par genre ; canaux de signalement confidentiels pour les VBG/EAS/HS ; horaires adaptés aux contraintes domestiques et agricoles |
| Parties prenantes affectées — Groupes vulnérables | Personnes vivant avec un handicap | Intérêt variable ; influence très faible. Risquent d'être exclues des consultations standard. Mobilité réduite pour certaines. Difficultés d'accès à l'information écrite pour les personnes malvoyantes. | Français et langues locales ; supports adaptés (audio, images) | Visites à domicile, radio, supports visuels/pictographiques | Accessibilité physique des lieux de réunion ; recours à des interprètes ou facilitateurs dédiés ; convocation individuelle et accompagnement |
| Parties prenantes affectées — Groupes vulnérables | Jeunes non scolarisés et jeunes chômeurs | Intérêt élevé pour les opportunités d'emploi ; influence faible. Faiblement organisés. Exposés aux risques de recrutement par des réseaux informels ou d'exploitation dans les chantiers. | Français et langues locales | Plateformes numériques (WhatsApp, Facebook, SMS), réunions communautaires, radio | Information ciblée sur les opportunités d'emploi local et de formation ; mesures de protection contre le travail des enfants et l'exploitation |
| Parties prenantes affectées — Groupes vulnérables | Personnes âgées sans soutien familial | Intérêt modéré ; influence très faible. Peuvent être affectées par des restrictions d'accès aux ressources ou à la terre. Mobilité et capacités physiques limitées. | Langues locales principalement | Crieurs publics, radio locale, porte-à-porte | Visites à domicile systématiques ; informations transmises oralement ; désignation d'un point focal communautaire de référence |
| Parties prenantes affectées — Groupes vulnérables | Peuples autochtones / Communautés locales traditionnelles (le cas échéant) | Intérêt variable ; influence faible. Peuvent être affectés par des restrictions d'accès à des espaces naturels ou des ressources en eau utilisés traditionnellement. Modes de vie et systèmes de gouvernance spécifiques. | Langues vernaculaires locales | Mécanismes de consultation coutumiers ; réunions en présence des chefs traditionnels ; porte-à-porte | Respect des modes de prise de décision collectifs et traditionnels ; application du principe du Consentement Libre, Informé et Préalable (CLIP) conformément à la NES7 |
| Autres parties intéressées — Institutions nationales | Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche (MAEP) | Tutelle sectorielle du projet ; intérêt élevé ; influence très élevée. Responsable de la validation des orientations stratégiques et de la coordination interministérielle. | Français ; documents officiels et techniques | Réunions institutionnelles, correspondance officielle, rapports de suivi, ateliers de validation | Rapports réguliers d'avancement ; implication dans les comités de pilotage ; accès à la documentation du projet |
| Autres parties intéressées — Institutions nationales | Ministère en charge de l'Environnement | Responsable de la supervision de la conformité réglementaire (EIES, PGES) ; intérêt élevé ; influence élevée. | Français ; rapports techniques E&S | Réunions techniques, transmission des rapports E&S, correspondance officielle | Accès aux études environnementales et sociales ; participation aux missions de supervision |
| Autres parties intéressées — Institutions nationales | Ministère en charge des Finances / Trésor | Intérêt modéré pour la gestion fiduciaire et la mobilisation des fonds ; influence élevée. | Français ; rapports financiers | Correspondance officielle, réunions fiduciaires | Rapports financiers réguliers conformes aux exigences nationales et de la Banque mondiale |
| Autres parties intéressées — Autorités locales | Autorités administratives locales (préfets, sous-préfets, maires) | Intérêt élevé pour le développement local ; influence élevée dans les zones d'intervention. Jouent un rôle de facilitation de l'accès aux communautés et de médiation. | Français et langues locales | Correspondance officielle, réunions institutionnelles, ateliers départementaux | Associées aux consultations locales ; informées des calendriers d'activités et des résultats du MGP |
| Autres parties intéressées — Autorités locales | Chefs traditionnels et leaders communautaires | Intérêt élevé ; influence très élevée au niveau local. Interlocuteurs clés pour accéder aux communautés. Leur adhésion est déterminante pour la légitimité sociale du projet. | Langues locales principalement | Réunions coutumières, porte-à-porte, crieurs publics | Consultation préalable avant toute activité dans leur juridiction ; respect des protocoles culturels locaux ; rôle de relais pour l'information communautaire |
| Autres parties intéressées — Société civile | ONG nationales et internationales actives dans le secteur agricole et E&S | Intérêt élevé ; influence modérée à élevée. Capacité à atteindre les groupes vulnérables et à assurer une observation indépendante. Expérience en matière de genre, VBG et inclusion sociale. | Français ; rapports et notes techniques | Réunions de coordination, ateliers, rapports, plateformes numériques | Associées au suivi indépendant ; impliquées dans la diffusion de l'information auprès des groupes vulnérables ; rôle d'alerte et de veille sociale |
| Autres parties intéressées — Société civile | Organisations de producteurs et fédérations sectorielles (aviculture, aquaculture) | Intérêt très élevé ; influence modérée. Représentent les intérêts collectifs des producteurs. Peuvent servir de canal de diffusion et de remontée d'informations. | Français et langues locales | Ateliers sectoriels, réunions de filière, correspondance, plateformes numériques | Participation aux comités consultatifs du projet ; accès aux données techniques et aux opportunités de renforcement des capacités |
| Autres parties intéressées — Secteur privé | Prestataires de services, entreprises de travaux et bureaux d'études | Intérêt modéré à élevé selon les marchés ; influence modérée. Soumis aux exigences E&S contractuelles du projet. | Français ; documents contractuels et techniques | Contrats, réunions de chantier, rapports de conformité E&S | Formation et sensibilisation aux normes E&S (VBG, travail des enfants, gestion des déchets) ; intégration des plans de gestion E&S dans les contrats |
| Autres parties intéressées — Partenaires techniques et financiers | Banque mondiale | Intérêt très élevé ; influence très élevée. Bailleur de fonds principal. Assure la supervision de la conformité avec le CES. | Français et anglais | Missions de supervision, rapports semestriels et annuels, Aide-mémoires, portail de gestion de projet | Accès complet à la documentation du projet ; rapports de suivi conformes aux exigences de la NES10 et du PMPP |
| Autres parties intéressées — Institutions de recherche et formation | Universités, centres de recherche agronomique, instituts de formation agricole | Intérêt modéré ; influence modérée. Peuvent contribuer à l'innovation technique et au renforcement des capacités dans les filières avicoles et aquacoles. | Français ; publications techniques | Ateliers techniques, partenariats de recherche, publications | Associés aux activités de diffusion technologique et de formation des bénéficiaires |

  - Protection des données personnelles

La République du Congo encadre la protection des données à caractère personnel, notamment à travers la Loi n° 2017-20 du 20 avril 2018 portant Code du numérique, qui contient des dispositions dédiées à la protection des données personnelles et institue un organe de régulation national. Cette loi impose que toute collecte, traitement, stockage ou transfert de données personnelles soit réalisé conformément aux principes de :

- Consentement libre et éclairé des personnes concernées ;

- Finalité spécifique et explicite de la collecte ;

- Minimisation des données (collecter uniquement ce qui est nécessaire) ;

- Confidentialité et sécurité des informations collectées ;

- Limitation de stockage dans le temps ;

- Droit d'accès, de rectification ou de suppression des données ;

- Interdiction d'enregistrer des données sensibles (dont EAS/HS, données de santé, vulnérabilités sociales) sans mécanismes particuliers de protection.

Dans le cadre du PD-2AC, ces exigences s'appliqueront pleinement à : la collecte de données communautaires lors des consultations ; les enquêtes réalisées via des outils numériques (KoboToolbox ou équivalent) ; le fonctionnement du MGP ; le suivi des bénéficiaires et des groupes vulnérables ; les listes de présence, comptes rendus et rapports E&S.

Conformément aux bonnes pratiques de la NES10 :

- Les données relatives aux cas d'EAS/HS ne seront jamais collectées de manière nominative ;

- Les données personnelles seront accessibles uniquement au personnel autorisé de l'UGP ;

- Les ALC recevront des formations spécifiques sur la confidentialité et la gestion sécurisée des informations ;

- Toute transmission électronique suivra des protocoles sécurisés conformes au cadre juridique national.

L'UGP sera considérée comme responsable de traitement au sens de la loi et devra, avant toute activité de collecte d'informations personnelles, se conformer aux obligations de déclaration ou d'autorisation auprès de l'autorité nationale compétente, conformément aux dispositions applicables. Ces obligations de conformité seront intégrées dans les formations des ALC, le protocole du MGP et le système de gestion de l'information du projet.

- Ressources et responsabilités pour la mise en œuvre des activités de mobilisation des parties prenantes

  - Responsabilités institutionnelles

La mise en œuvre du présent Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP) relève de la responsabilité principale de l'Unité de Coordination du Projet (UCP), placée sous la tutelle du ministère en charge de l'élevage et de la pêche de la République du Congo. En tant qu'organe central de pilotage, l'UCP assurera la coordination générale de l'ensemble des activités de mobilisation, le suivi continu de leur mise en œuvre, ainsi que la gestion de la communication avec toutes les parties prenantes identifiées dans le cadre du projet Aviculture et Aquaculture Congo.

L'UCP sera structurée de manière à disposer en son sein des compétences techniques nécessaires à la mise en œuvre effective du PMPP. À cet effet, un Spécialiste en sauvegarde Social et un Spécialiste en Communication seront désignés comme points focaux permanents pour les activités de mobilisation des parties prenantes. Ces deux experts travailleront en étroite synergie pour garantir la cohérence entre les messages diffusés et les actions menées sur le terrain, tout en s'assurant que les préoccupations exprimées par les parties prenantes sont prises en compte dans la mise en œuvre du projet.

Par ailleurs, la dimension décentralisée de la mise en œuvre du PMPP est reconnue comme un facteur clé de succès. Les Directions Départementales de l'Élevage et de la Pêche, présentes dans les zones d'intervention du projet, constitueront des relais institutionnels indispensables. Elles faciliteront l'accès aux communautés locales, assureront la coordination avec les autorités locales et coutumières, et contribueront à l'identification des besoins spécifiques des groupes vulnérables dans leurs zones de compétence respectives.

  - Rôles et responsabilités des acteurs clés

La responsabilité et les ressources pour la mise en œuvre du Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP) seront assurées par l'UGP. Cette dernière prendra en charge la réalisation des activités du PMPP, liées aux composantes 1, 2 et 3 du projet PD-2AC. Dans ce contexte, l'équipe de gestion du projet nommera un point focal spécifique, auquel seront confiées les responsabilités en matière de Participation des Parties Prenantes. Ce point focal est le spécialiste en sauvegarde environnementale et Sociale du projet. Il aura pour mission de gérer les communications sociales et les relations avec les organisations communautaires locales, les instances gouvernementales, les médias locaux et autres canaux de communication. Il relèvera directement du Coordonnateur du projet PD-2AC.

Le tableau ci-dessous définit les acteurs et les responsabilités pour la mise en œuvre des activités de mobilisation.

Tableau 11: Acteurs et responsabilités pour la mise en œuvre des activités de mobilisation

| N° | Personne de contact | Rôles et responsabilités |
| --- | --- | --- |
| 1 | Équipe de préparation du Projet | Coordonner les activités du PMPP pendant la phasepréparatoire du Projet en attendant le recrutement de l’UGP. |
| 2 | Coordonnateur du projet | Le Coordinateur du Projet exerce la supervision générale du PMPP. Il veille à ce que les activités de mobilisation des parties prenantes soient pleinement intégrées dans le cycle de mise en œuvre du projet et que les ressources nécessaires leur soient allouées en temps opportun. Il est le principal interlocuteur de la Banque mondiale pour toutes les questions relatives au PMPP et rend compte régulièrement de l'état d'avancement des activités d'engagement auprès des autorités nationales et des partenaires au développement. |
| 3 | Expert environnemental ; Expert social et genre; Expert VBG | Le Spécialiste en sauvegarde Social est le principal responsable opérationnel du PMPP. Ses attributions comprennent : la planification et l'organisation des consultations publiques, des réunions communautaires et des ateliers participatifs ; l'animation des processus de consultation avec une attention particulière aux groupes vulnérables et marginalisés ; la gestion quotidienne du mécanisme de gestion des plaintes (MGP), y compris la réception, l'enregistrement, le traitement et le suivi des plaintes ; la documentation systématique de toutes les activités de consultation et leur archivage dans le système de suivi du projet ; et la production de rapports périodiques sur la mise en œuvre du PMPP à destination du Coordinateur et de la Banque mondiale. Au spécialiste en sauvegarde environnementale et Sociale du projet, s’ajoutent le spécialiste en sauvegarde sociale, l’expert VBG/AES/HS, le Responsable Administratif et Financier, le Spécialiste en Passation des Marchés, un financier. Cette équipe sera supervisée par le coordonnateur du projet en vue de garantir la bonne exécution des activités. |
| 4 | Responsable Administratif et Financier de l’UGP | Confirmer l’établissement d’un budget et mettre au moment opportun des ressources suffisantes à disposition pour la mobilisation des parties prenantes |
| 5 | Spécialiste en Passation des Marchés | Élaborer les contrats avec les différents prestataires (contrat avec les radios et télévisions, site web, les consultants etc.) |
| 6 | Spécialiste en Communication | Le Spécialiste en Communication est chargé de concevoir et de mettre en œuvre la stratégie de communication du projet dans toutes ses dimensions. Il élabore les supports pédagogiques et informatifs adaptés aux différents publics cibles, en tenant compte des niveaux d'alphabétisation, des langues locales parlées dans les zones d'intervention et des canaux de communication privilégiés par les communautés. Il assure également la visibilité du projet auprès du grand public et des médias, coordonne les campagnes de sensibilisation sur les enjeux environnementaux et sociaux du projet, et veille à ce que les informations diffusées soient exactes, accessibles et actualisées. |
| 7 | Spécialiste en Suivi-évaluation | Mettre en place une base de données de parties prenantes au niveau national et les registres des engagements au niveau régional ; Faire le suivi du PMPP. |
| 8 | Directions Départementales de l'Élevage et de la Pêche | Les Directions Départementales de l'Élevage et de la Pêche jouent un rôle d'interface entre l'UCP et les bénéficiaires locaux. Elles participent à l'organisation logistique des consultations dans leurs zones de compétence, mobilisent les acteurs locaux pertinents (éleveurs, aquaculteurs, groupements de femmes, associations de jeunes), et transmettent à l'UCP les informations relatives aux préoccupations et attentes des communautés locales. Elles constituent également un mécanisme de remontée d'information sur les éventuelles difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du projet. |
| 9 | Les services techniques de l’Etat | Les services techniques de l’Etat Ce sont des parties prenantes clés dans la mise en œuvre du Projet. Elles ont la responsabilité, dans le cadre de leurs missions régaliennes, d’accompagner la mise en œuvre des projets de développement. Le renforcement de leurs capacités est important pour leur permettre d’avoir une compréhension et une démarche harmonisées des exigences Banque Mondiale, mais aussi une bonne connaissance de leurs rôles et responsabilités dans la mise en œuvre du PMPP et le suivi des mesures de gestion environnementale et sociale du Projet. |
| 10 | Les collectivités territoriales et les communautés bénéficiaires | Les collectivités territoriales et les communautés affectées ou bénéficiaires dans toutes leurs déclinaisons ont un rôle essentiel à jouer dans la mise en œuvre du Projet, à travers l’appui et le soutien aux activités de communication (information, sensibilisation). Leurs représentants pourront être associés aux activités de renforcement des capacités pour améliorer la qualité de leur participation à la mise en œuvre du P3P et du Projet de façon générale. |
| 11 | Organisations de la Société Civile (OSC) et les ONG | Les Organisations de la Société Civile (OSC) et les ONG locales apportent une valeur ajoutée essentielle à la mise en œuvre du PMPP, notamment en matière d'accès aux populations les plus éloignées ou marginalisées. Leur connaissance du contexte local, leur légitimité auprès des communautés et leur expérience dans le domaine de la participation citoyenne en font des partenaires stratégiques. Elles pourront être impliquées dans l'organisation et l'animation des consultations, le suivi indépendant de la mise en œuvre des engagements pris par le projet, et le soutien aux plaignants dans le cadre du MGP. Les organisations de la société civile, les ONG et les médias contribueront également aux campagnes d’information et de sensibilisation, mais aussi dans toutes les activités de Participation des Parties Prenantes (ateliers, réunions d’information et de partage, visites de sites), en vue de les outiller et de leur permettre de jouer leurs rôles de diffusion de l’information juste et utile dans la mise en œuvre du Projet. |
| 12 | Communautés bénéficiaires | Les communautés bénéficiaires et affectées ne sont pas seulement des destinataires passifs des activités de mobilisation, mais des acteurs à part entière du processus. Le projet s'engage à créer les conditions d'une participation active, éclairée et continue de ces communautés tout au long du cycle du projet, depuis la planification jusqu'à l'évaluation finale. |
| 13 | Les entreprises de BTP et missions de contrôle, chargées des travaux | Ces parties prenantes ont la charge d’exécuter leurs contrats dans le strict respect de la réglementation nationale et des directives en matière de sauvegarde environnementale et sociale du bailleur (conditions de travail, gestion des aspects HSE, dispositif de recueil et de traitement des plaintes des travailleurs, sécurité, santé des travailleurs et des communautés riveraines des chantiers, respects des droits des populations à l’information sur la nature, la consistance et le calendrier des travaux). Elles doivent recruter et mobiliser, durant la phase des travaux, leurs personnels dédiés à la gestion de ces importants aspects de sauvegarde. |

Pour la mise en œuvre du PMPP, les mesures ou actions suivantes seront mises en place :

- La mise en place d’une plateforme d’information et d’échange sur le Projet qui sera alimentée et mise à jour de façon régulière. Cette plateforme contiendra les informations suivantes : articles, communiqués, manifestations d’intérêt, annonces, rapports finaux et documents réalisés sur le Projet ;

- La création d’adresses email et postales et d’un numéro de téléphone, dédiés à la gestion des griefs et des feedbacks ;

- La désignation ou le recrutement d’un responsable en charge du système de gestion de l’information comprenant le système d’enregistrement et de suivi des griefs.

- Stratégies pour les consultations tout au long du cycle de vie du projet.

La mobilisation des parties prenantes du PD-2AC ne se limite pas à une série d'actions ponctuelles menées en début de projet. Elle s'inscrit dans une démarche continue, structurée et adaptative, couvrant l'ensemble du cycle de vie du projet, depuis la phase de préparation jusqu'à la clôture, en passant par la mise en œuvre et le suivi-évaluation. Cette continuité est une exigence fondamentale de la NES10, qui impose que l'engagement des parties prenantes soit proportionné aux risques et aux impacts du projet, et qu'il évolue en fonction des réalités du terrain.

Le tableau ci-dessous présente, pour chacune des trois grandes phases du projet, les stratégies de consultation retenues. Il décline, par composante et par activité, les sujets de consultation, les méthodes utilisées, les groupes cibles, les responsabilités et les calendriers indicatifs. Ce cadre vise à garantir que les parties prenantes — qu'il s'agisse des communautés affectées, des institutions nationales, des opérateurs privés ou des groupes vulnérables — disposent en permanence d'une information pertinente, d'espaces de dialogue adaptés à leurs besoins et de voies de recours accessibles.

Durant la phase de préparation, les consultations visent principalement à informer les parties prenantes des objectifs du projet, à recueillir leurs préoccupations en amont des décisions clés et à valider les études environnementales et sociales. Durant la phase de mise en œuvre, elles accompagnent l'exécution des activités, assurent la diffusion des opportunités offertes par le projet et veillent au bon fonctionnement du Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP). Enfin, durant la phase de suivi-évaluation, elles permettent de mesurer l'efficacité du programme de mobilisation, d'intégrer les leçons apprises et d'ajuster les stratégies en conséquence.

Tableau 12 :   Stratégies pour les consultations tout au long du cycle de vie du projet

- Phase de préparation du projet

| Composantes | Activités | Sujets de consultation | Méthodes utilisées | Dates et lieux | Groupes cibles | Responsabilités |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Toutes composantes — Cadrage général du projet | Divulgation du PMPP et du projet auprès des parties prenantes institutionnelles | Présentation des objectifs, des composantes, du budget et des zones d'intervention du PD-2AC ; présentation du PMPP et du MGP | Ateliers institutionnels, réunions formelles, correspondance officielle, publication sur les sites web (Banque mondiale, Ministère) | Avant démarrage des activités — Brazzaville et chefs-lieux départementaux des zones d'intervention | Ministères sectoriels, directions techniques, autorités administratives locales, collectivités locales | UGP — Coordonnateur et Expert E&S social |
| Composante 1 — Renforcement des fondations sectorielles | Identification et sélection des Zones à Fort Potentiel (ZAP) et des sites d'infrastructures | Critères de sélection des zones ; potentiel agro-écologique ; impacts fonciers potentiels ; mesures d'atténuation environnementale et sociale | Réunions communautaires, assemblées publiques, consultations avec les autorités coutumières, cartographie participative | Phase de préparation — Villages et localités des zones d'intervention pressenties | Communautés rurales, chefs traditionnels, agriculteurs, éleveurs, aquaculteurs, autorités locales | UGP — Expert E&S environnemental et social ; Directions départementales de l'Agriculture |
| Composante 1 — Renforcement des fondations sectorielles | Réalisation des études environnementales et sociales (EIES, PAR, PGES) | Impacts potentiels du projet sur l'environnement, les terres, les moyens de subsistance et les conditions de vie ; mesures de mitigation proposées ; droits des personnes affectées ; accès au MGP | Assemblées publiques, groupes de discussion séparés (femmes, groupes vulnérables), porte-à-porte, radio locale | Phase de préparation — Sites d'intervention et localités riveraines | Communautés affectées, personnes potentiellement déplacées, femmes, personnes vulnérables, ONG locales | UGP — Expert E&S ; Bureau d'études en charge des EIES/PAR |
| Composante 2 — Renforcement du cadre politique et réglementaire | Mise en place de la plateforme de dialogue public-privé | Architecture de la plateforme ; rôles et responsabilités des membres ; thèmes prioritaires du dialogue sectoriel ; simplification des procédures pour les agro-entreprises | Ateliers techniques multi-acteurs, réunions de concertation, consultations des fédérations professionnelles | Phase de préparation — Brazzaville | Ministères sectoriels, secteur privé (MPME, fédérations avicoles et aquacoles), organisations de producteurs, chambres consulaires | UGP — Expert développement des chaînes de valeur ; Ministère de l'Agriculture |
| Composante 3 — Élargissement de l'accès au financement | Conception des mécanismes de financement (garanties partielles, ligne de crédit, AgTechs) | Conditions d'accès aux financements ; critères d'éligibilité ; mécanismes de garantie ; risques de surendettement ; protection des emprunteurs | Ateliers techniques avec les institutions financières, réunions avec les associations de producteurs, groupes de discussion avec les MPME | Phase de préparation — Brazzaville et villes secondaires des zones d'intervention | MPME, coopératives agricoles, institutions financières (banques, IMF), AgTechs, producteurs | UGP — Expert financier ; Ministère des Finances |
| Composante 5 — Gestion du projet | Mise en place de l'Unité de Gestion du Projet (UGP) et du MGP | Organisation de l'UGP ; fonctionnement et accessibilité du MGP ; rôles des agents de liaison communautaires (ALC) ; calendrier prévisionnel des activités | Réunions de lancement, ateliers de formation des agents de liaison, diffusion par radio et affichage public | Phase de préparation / lancement officiel du projet — Brazzaville et zones d'intervention | Ensemble des parties prenantes ; en particulier groupes vulnérables et communautés affectées | UGP — Coordonnateur ; Experts E&S social et environnemental |

- Phase de mise en œuvre du projet

| Composantes | Activités | Sujets de consultation | Méthodes utilisées | Dates et lieux | Groupes cibles | Responsabilités |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Composante 1 — Renforcement des fondations sectorielles | Construction et réhabilitation d'infrastructures productives (forages, aménagements hydroagricoles, seuils, bâtiments d'élevage et d'aquaculture) | Avancement des travaux ; gestion des nuisances (bruit, poussière, odeurs) ; opportunités d'emploi local ; prévention des accidents de chantier ; prévention des VBG/EAS/HS | Réunions de chantier avec les communautés, affichage sur les sites, visites de terrain, radio locale, porte-à-porte pour les groupes vulnérables | Tout au long des travaux — Sites de construction dans les zones d'intervention | Communautés riveraines des sites, travailleurs, femmes, jeunes, personnes vulnérables | UGP — Expert E&S ; Prestataires (entreprises de travaux) ; Agents de liaison communautaires (ALC) |
| Composante 1 — Renforcement des fondations sectorielles | Mise en place des alliances productives et des subventions de contrepartie (matching grants) | Critères de sélection des bénéficiaires des alliances productives et des subventions ; processus de candidature ; attentes de performance ; suivi des engagements | Réunions communautaires, ateliers d'information, affichage des critères, SMS/WhatsApp, radio | Tout au long de la mise en œuvre — Zones à Fort Potentiel (ZAP) identifiées | Agriculteurs, éleveurs, aquaculteurs, coopératives, MPME, jeunes et femmes entrepreneurs | UGP — Expert développement des chaînes de valeur ; Directions départementales de l'Agriculture |
| Composante 1 — Renforcement des fondations sectorielles | Renforcement des capacités techniques des producteurs et des acteurs des filières (maïs, soja, aviculture, aquaculture) | Bonnes pratiques agricoles et d'élevage ; gestion des intrants (pesticides, alevins, poussins d'un jour) ; prévention des maladies animales et végétales ; gestion des déchets d'élevage | Formations pratiques, visites d'échange, démonstrations sur le terrain, diffusion par radio, groupes de discussion | Tout au long de la mise en œuvre — Sites de production et centres de formation des zones d'intervention | Agriculteurs, éleveurs, aquaculteurs, membres des coopératives, femmes, jeunes | UGP — Experts techniques ; Prestataires de formation ; Directions de l'Agriculture et de l'Élevage |
| Composante 2 — Renforcement du cadre politique et réglementaire | Animation de la plateforme de dialogue public-privé et simplification des procédures | Résultats du dialogue public-privé ; avancement des réformes réglementaires ; obstacles à la formalisation des MPME ; adoption du cadre coopératif OHADA | Réunions semestrielles de la plateforme, ateliers techniques, bulletins d'information | Semestriel — Brazzaville (siège de la plateforme) | Ministères sectoriels, MPME, fédérations professionnelles, organisations de producteurs, institutions financières | UGP — Coordonnateur ; Ministère de l'Agriculture ; Ministère du Commerce |
| Composante 3 — Élargissement de l'accès au financement | Déploiement des mécanismes de garantie, de la ligne de crédit et des partenariats avec les AgTechs | Conditions d'accès aux financements ; procédures de demande de crédit ; droits et obligations des emprunteurs ; gestion des risques de défaut ; protection contre le surendettement | Réunions d'information dans les localités, ateliers avec les institutions financières, formations des ALC, SMS/WhatsApp, radio | Tout au long de la mise en œuvre — Zones d'intervention et villes disposant d'agences bancaires ou d'IMF | MPME, coopératives, producteurs individuels, institutions financières partenaires | UGP — Expert financier ; Institutions financières partenaires ; AgTechs |
| Composante 4 — Réponse d'urgence contingente | Activation du mécanisme de réponse rapide en cas de crise (épizootie, inondation, catastrophe) | Nature de la crise ; mesures d'urgence activées ; droits des personnes affectées ; soutien disponible ; fonctionnement du MGP en période de crise | Diffusion radio d'urgence, SMS, crieurs publics, réunions communautaires d'urgence, porte-à-porte | En cas de déclenchement — Zones affectées par la crise | Communautés affectées, autorités locales, services de protection civile, groupes vulnérables | UGP — Coordonnateur ; Autorités locales ; ALC |
| Composante 5 — Gestion du projet | Fonctionnement continu du MGP et des agents de liaison communautaires (ALC) | Réception, traitement et suivi des plaintes ; fonctionnement du MGP ; prévention des VBG/EAS/HS ; protection de la vie privée des plaignants | Permanences du MGP, numéro vert, boîtes à suggestions, réunions communautaires de suivi, porte-à-porte | Mensuel — Zones d'intervention et bureau de l'UGP | Ensemble des parties prenantes ; en particulier communautés affectées, femmes, groupes vulnérables | UGP — Expert E&S social ; ALC ; ONG partenaires |
| Toutes composantes | Rapports semestriels de suivi de l'engagement des parties prenantes | Avancement du PMPP ; fonctionnement du MGP ; résultats des consultations ; enseignements et ajustements | Rapports publiés sur les sites web du projet, réunions de restitution avec les parties prenantes, ateliers participatifs | Semestriel — Brazzaville et zones d'intervention | Ensemble des parties prenantes, Banque mondiale | UGP — Coordonnateur ; Experts E&S |

- Phase de suivi-évaluation de la mise en œuvre du PMPP

| Composantes | Activités | Sujets de consultation | Méthodes utilisées | Dates et lieux | Groupes cibles | Responsabilités |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Suivi de la mise en œuvre du PMPP | Suivi continu de la qualité et de l'inclusivité des consultations (indicateurs de participation, représentation des groupes vulnérables, satisfaction) | Qualité du processus de participation ; accessibilité du MGP ; représentation des femmes et des groupes vulnérables dans les consultations ; pertinence des méthodes de communication | Enquêtes de satisfaction auprès des participants, revues internes des rapports de consultation, entretiens avec les ALC | Trimestriel — Zones d'intervention et bureau de l'UGP | Bénéficiaires, communautés affectées, femmes, groupes vulnérables, ALC | UGP — Expert E&S social ; ONG partenaires |
| Suivi de la mise en œuvre du PMPP | Revue annuelle du PMPP et mise à jour du document | Pertinence des méthodes et des messages ; nouvelles parties prenantes émergentes ; risques E&S non anticipés ; enseignements tirés des consultations | Atelier de révision participatif, entretiens avec les parties prenantes clés, analyse des données du MGP | Annuel — Brazzaville | UGP, représentants des parties prenantes, ONG partenaires, Banque mondiale | UGP — Coordonnateur ; Expert E&S social |
| Suivi de la mise en œuvre du PMPP | Évaluation à mi-parcours de l'engagement des parties prenantes | Efficacité globale du PMPP ; atteinte des groupes vulnérables ; degré d'intégration des retours des parties prenantes dans la mise en œuvre ; fonctionnement du MGP | Enquête de satisfaction, ateliers participatifs multi-acteurs, analyse des indicateurs de suivi, rapport d'évaluation | Mi-parcours du projet — Brazzaville et zones d'intervention | Ensemble des parties prenantes, Banque mondiale | UGP — Coordonnateur ; Mission de supervision de la Banque mondiale |
| Suivi du MGP | Revue trimestrielle du fonctionnement du MGP (réception, traitement, clôture des plaintes) | Nombre et nature des plaintes reçues ; délais de traitement ; taux de satisfaction des plaignants ; cas sensibles (VBG/EAS/HS) ; mesures correctives | Réunions des comités locaux de gestion des plaintes, rapports trimestriels du MGP, restitution aux communautés | Trimestriel — Zones d'intervention et bureau de l'UGP | Communautés affectées, plaignants, comités locaux de gestion des plaintes, ALC | UGP — Expert E&S social ; ALC ; Comités locaux MGP |
| Suivi du MGP | Restitution publique des résultats du MGP aux communautés | Bilan des plaintes traitées ; mesures correctives mises en œuvre ; leçons tirées ; amélioration du dispositif | Assemblées communautaires, affichage public, radio locale, SMS | Semestriel — Villages et localités des zones d'intervention | Communautés affectées, groupes vulnérables, autorités locales | UGP — Expert E&S social ; ALC |
| Évaluation finale | Évaluation finale de la mise en œuvre du PMPP et capitalisation des leçons apprises | Bilan global de l'engagement des parties prenantes sur toute la durée du projet ; impact sur les résultats du projet ; recommandations pour les projets futurs | Atelier de clôture participatif, rapport final d'évaluation du PMPP, diffusion des leçons apprises | Clôture du projet — Brazzaville | Ensemble des parties prenantes, Banque mondiale, Gouvernement | UGP — Coordonnateur ; Mission de clôture de la Banque mondiale |

Les dates indiquées dans ce tableau sont indicatives. Elles seront précisées et actualisées dans le plan de travail annuel de l'UGP, en fonction du calendrier effectif de mise en œuvre des activités du projet. L'UGP est responsable de la documentation systématique de toutes les consultations (listes de présence, comptes rendus, photos) et du reporting régulier à la Banque mondiale.

  - Stratégie proposée pour la prise en compte des points de vue des groupes vulnérables

Le projet PD-2AC accordera une attention particulière à la mobilisation des groupes vulnérables et défavorisés, dont les voix risquent d'être sous-représentées dans les processus de consultation classiques. Les groupes identifiés comprennent notamment les femmes chefs de ménage, les jeunes sans emploi, les personnes âgées, les personnes vivant avec un handicap, les populations autochtones, ainsi que les petits producteurs ruraux opérant dans des zones enclavées ou à faible accès aux services de base.

Afin de recueillir de manière effective les points de vue de ces groupes, le projet mobilisera des méthodes de consultation adaptées à leurs réalités spécifiques, notamment : des entretiens individuels et des discussions en groupes focaux organisés dans des espaces sûrs et accessibles ; des consultations séparées par genre pour favoriser l'expression libre des femmes ; des réunions communautaires décentralisées tenues dans les villages et localités les plus éloignés ; ainsi que le recours à des facilitateurs communautaires locaux maîtrisant les langues vernaculaires et jouissant de la confiance des communautés.

Pour éliminer les obstacles à la pleine participation et à l'accès à l'information, les mesures suivantes seront mises en œuvre : la traduction des informations essentielles dans les principales langues locales parlées dans les zones d'intervention du projet ; l'utilisation de supports de communication adaptés aux personnes peu ou non alphabétisées, tels que des supports visuels, des messages audio et des émissions radiophoniques communautaires ; la prise en charge des frais de déplacement ou l'organisation de consultations de proximité pour les personnes dont la mobilité est limitée ; la planification des séances de consultation à des horaires et en des lieux convenables pour les femmes et les personnes à mobilité réduite ; et l'implication d'organisations de la société civile et d'associations locales actives auprès de ces groupes pour faciliter leur participation. Un suivi spécifique sera réalisé pour s'assurer que les préoccupations exprimées par ces groupes sont effectivement prises en compte dans les décisions relatives à la conception et à la mise en œuvre du projet.

  - Budget de la mise en œuvre du PMPP

La mise en œuvre du PMPP comporte une série de coûts qui doivent être bien budgétisés. L’objectif est d’avoir un budget initial suffisant et avoir accès à une enveloppe budgétaire additionnelle si les circonstances le requièrent. D’une manière générale, ces coûts relatifs à la Participation des parties prenantes seront directement intégrés dans le budget de gestion du projet et fera l'objet d'un suivi rigoureux tout au long de la mise en œuvre. Le tableau ci-dessous présente le tableaux le budget de la mise en œuvre du présent PMPP.

Tableau 13: Budget de la mise en œuvre du PMPP

| Rubriques | Activités | Responsable | Échéance | Coût estimatif (FCFA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Diffusion du PMPP | Ateliers national et départementaux de partage du PMPP avec les représentants des parties prenantes (institutions, OSC, communautés) | UGP PD-2AC | Dès l'approbation du PMPP | 5 000 000 |
| 3. Renforcement des capacités | Renforcement de capacités et appui institutionnel aux autorités administratives, services techniques de l'État, collectivités territoriales, commissions de gestion des plaintes et autres parties prenantes en médiation sociale, gestion des intérêts des PP et normes E&S | UGP PD-2AC | Dès l'approbation du PMPP ; à planifier selon les besoins identifiés | 10 000 000 |
| 4. Développement du plan et supports de communication | Développement du plan global de communication et mise à jour régulière en fonction des enjeux | UGP PD-2AC | Dès l'approbation du PMPP | 2 500 000 |
| Production et diffusion des supports de communication (dépliants, affiches illustrées en français et langues locales, spots radio et TV, publi-reportages) | UGP PD-2AC | Dès l'approbation du PMPP et tout au long de la mise en œuvre | 5 000 000 | 8 333 |
| Tenue de séances de communication dans les médias (émissions radio, télévision, presse écrite) | UGP PD-2AC | Dès le démarrage et tout au long de la mise en œuvre | 2 500 000 | 4 167 |
| Tenue de séances de communication avec les collectivités territoriales et les représentants des communautés | UGP PD-2AC | Au début de chaque phase ou étape charnière du projet | 2 500 000 | 4 167 |
| Tenue de séances de communication avec les acteurs gouvernementaux | UGP PD-2AC | Tous les 6 mois | 2 500 000 | 4 167 |
| Tenue de séances de communication avec les personnes affectées et les bénéficiaires | UGP PD-2AC | Tous les mois | 2 500 000 | 4 167 |
| 5. Accessibilité de l'information | Mise en place d'une plateforme de communication numérique (site web interactif, page Facebook, adresse e-mail et postale dédiées) | UGP PD-2AC | Dès l'approbation du PMPP | 2 500 000 |
| Création et activation d'un numéro vert gratuit accessible aux communautés affectées et aux plaignants | UGP PD-2AC | Dès l'approbation du PMPP | Inclus ci-dessus | — |
| 6. Organisation des consultations communautaires et institutionnelles | Ateliers de lancement, consultations communautaires, groupes de discussion focalisés (y compris séances séparées pour femmes et groupes vulnérables) | UGP PD-2AC | Tout au long de la mise en œuvre | 12 500 000 |
| 7. Consultations au niveau des sous-projets (opérateurs DRE) | Appui à la conduite d'au minimum deux consultations par sous-projet par les opérateurs privés (DRE), conformément aux exigences de la NES10 ; tenue des registres de plaintes au niveau des sous-projets | UGP PD-2AC ; Opérateurs DRE | Avant et pendant la mise en œuvre de chaque sous-projet | 7 500 000 |
| 8. Suivi-évaluation du PMPP | Publication des rapports de suivi trimestriels du PMPP | UGP PD-2AC | Tous les 3 mois | Néant (intégré au budget de gestion) |
| Mise à jour semestrielle du PMPP et audits de conformité à la NES10 | UGP PD-2AC | Tous les 6 mois | 2 500 000 | 4 167 |
| 9. Missions de terrain | Déplacements réguliers des équipes de l'UGP et des Directions Départementales dans les zones d'intervention pour la conduite des consultations, le suivi des activités et la collecte des données de monitoring du PMPP. Ces missions font l'objet de planifications trimestrielles intégrées dans le Plan de Travail et Budget Annuel (PTBA). | UGP PD-2AC ; Directions Départementales de l'Agriculture | Dès l'approbation du PMPP ; planification trimestrielle | Pour mémoire (PM) |
| 10. Fonctionnement du MGP | Installation et opérationnalisation des différents niveaux de comités de gestion des plaintes ; formation des membres ; gestion du registre des plaintes ; traitement des cas sensibles (VBG/EAS/HS) selon des protocoles confidentiels ; rapportage régulier | UGP PD-2AC ; Ministère de l'Environnement ; Comités locaux MGP | Dès l'approbation du PMPP et tout au long de la mise en œuvre | 10 000 000 |
| 11. Imprévus (10 %) | Réserve pour faire face aux besoins imprévus ou à l'extension du programme de mobilisation | UGP PD-2AC | Selon besoins | 4 750 000 |
| TOTAL | 72 250 000 FCFA |  |  |  |

Ce budget est indicatif et devra être affiné lors de la phase de démarrage du projet, en lien avec le plan de travail annuel de l'UGP.

- MECANIQUE DE GESTION DE PLAINTE

Le Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) du Projet de Développement de l'Aviculture et de l'Aquaculture au Congo (PD-2AC) est un système structuré, accessible et transparent permettant à toutes les parties prenantes du projet de soumettre des plaintes, préoccupations, demandes d'information ou suggestions liées aux activités du projet. Il permet à l'Unité de Gestion du Projet (UGP) de recevoir, enregistrer, analyser, orienter et résoudre les plaintes dans des délais raisonnables et de manière équitable, tout en renforçant la redevabilité et en contribuant à prévenir les risques liés au projet (tensions sociales, exclusion, mauvaise conduite, fraude, abus).

Le MGP s'applique à l'ensemble des composantes du PD-2AC et couvre notamment les plaintes relatives à :

- Les impacts environnementaux et sociaux des activités du projet (nuisances des chantiers, gestion des déchets d'élevage, perturbations d'activités économiques, pollutions) ;

- L'accès aux bénéfices du projet (alliances productives, subventions de contrepartie, renforcement des capacités, accès au financement) ;

- La qualité des services et les pratiques des prestataires et opérateurs privés impliqués dans le projet ;

- Les questions de travail (conditions d'emploi, sécurité sur les chantiers, conflits liés à l'afflux de main-d'œuvre) ;

- L'accès au foncier et aux sites d'intervention ;

- L'exclusion des groupes vulnérables (femmes, personnes handicapées, jeunes, personnes âgées) ;

- Les préoccupations d'intégrité financière (fraude, corruption, détournement de ressources) ;

- Les cas de Violences Basées sur le Genre, dont l'Exploitation et les Abus Sexuels / le Harcèlement Sexuel (VBG/EAS/HS).

Le mécanisme fonctionne à travers une architecture à trois niveaux : local, départemental et national permettant un traitement de proximité tout en garantissant un recours national et une escalade vers la Banque mondiale si nécessaire. L'UGP est la seule entité habilitée à enregistrer et suivre officiellement les plaintes dans le Système d'Information du MGP (GMIS), afin de limiter les risques de manipulation, de suppression ou d'influence indue. Lorsque cela est pertinent, le MGP du PD-2AC coordonnera avec des mécanismes de plaintes déjà opérationnels dans des projets similaires portés par les institutions sectorielles congolaises, tout en garantissant la conformité avec les exigences de la NES10.

  - Objectif du Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP)

L'objectif général du MGP est de renforcer la transparence du projet, d'établir une communication fondée sur la confiance avec les parties prenantes, et de prévenir les conflits par l'identification précoce et la résolution des préoccupations liées aux activités du projet. La voie de la médiation et du règlement à l'amiable est privilégiée avant tout recours administratif ou judiciaire, sans toutefois porter préjudice aux droits légaux des plaignants, qui conservent à tout moment le droit d'accéder aux voies de recours administratives et judiciaires.

Plus spécifiquement, le MGP vise à :

- Offrir des canaux de plainte sûrs, accessibles et inclusifs pour toutes les parties prenantes, y compris les groupes vulnérables et les personnes non alphabétisées ;

- Assurer l'enregistrement et le suivi systématiques de toutes les plaintes dans le GMIS, y compris celles reçues verbalement par les agents de liaison communautaires (ALC/CERP) ;

- Résoudre les plaintes de manière équitable, transparente et dans des délais raisonnables ;

- Orienter les cas sensibles (VBG/EAS/HS, corruption, fraude) selon des protocoles spécifiques confidentiels et vers des prestataires de services spécialisés accessibles ;

- Promouvoir le dialogue constructif et la cohésion sociale dans les zones d'intervention du projet ;

- Utiliser les tendances des plaintes pour améliorer la mise en œuvre du projet et prévenir la récurrence des problèmes identifiés.

  - Principes clés du mécanisme des plaintes

Les personnes qui souhaitent porter plainte ou soulever une inquiétude ne le feront que si elles sont certaines que les plaintes seront traitées de manière rapide, juste et sans risque pour elles ou pour autrui. La crainte de représailles (action de se venger d’une personne qui a porté plainte) est souvent redoutée chez les plaignants.

Les principes fondamentaux développés, peuvent être résumés dans le tableau suivant :

Tableau 14 :   Principes directeurs du MGP du PD-2AC

| Principe | Description |
| --- | --- |
| Accessibilité | Multiples canaux sûrs (local, téléphone, numérique, courrier) sans barrières de coût, d'alphabétisation, de localisation ou de genre |
| Absence de représailles | Protection des plaignants contre toute intimidation ou représailles de la part du projet ou de ses prestataires |
| Confidentialité | Traitement strictement confidentiel des plaintes sensibles (VBG/EAS/HS, intégrité financière) |
| Centralisation de l'enregistrement | Toutes les plaintes sont officiellement enregistrées dans le GMIS de l'UGP pour prévenir toute interférence ou suppression |
| Résolution équitable | Neutralité, respect et traitement proportionné de toutes les plaintes, sans discrimination |
| Transparence | Suivi par numéro unique de dossier et communication régulière du statut au plaignant |
| Réactivité | Délais standards définis pour l'accusé de réception et la résolution, conformément au tableau de procédure |
| Droit d'appel | Possibilité d'escalade si le plaignant n'est pas satisfait de la résolution proposée, jusqu'au GRS de la Banque mondiale |
| Participation | Le plaignant est informé et impliqué à chaque étape du processus de résolution |

  - Organes de pilotage du mécanisme de gestion des griefs

L’UGP mettra en place un mécanisme qui s’articulera aussi autour des pratiques locales existences.

L’UGP disposera d’un numéro vert d’appel gratuit. Toutes les réclamations provenant des appels gratuits seront enregistrées.

Dans chaque département concerné par le projet, un comité composé d’un responsable de la Préfecture, de la sous-préfecture, du Conseil des élus locaux, des chefs de village ou localités sera constitué.

Chaque niveau de gestion des plaintes, sera organisé de telle manière que les femmes, les jeunes et les autres personnes vulnérables y aient un accès facilité et prioritaire.

Les plaintes potentielles et les réclamations susceptibles d’apparaître au cours de la mise en œuvre du projet peuvent porter entre autres sur les questions suivantes :

- La perturbation des activités économiques (emplois et revenus) ;

- Les violences basées sur le genre, y compris l’exploitation et abus sexuelle, harcèlement sexuel ;

- Les conflits liés à l’afflux de la main d’œuvre ;

- La gestion des ressources naturelles ;

- Le foncier ;

- Les pollutions et nuisances lors des travaux de réhabilitation des infrastructures ;

- La présence et l’exploitation des infrastructures.

- La passation de marchés ;

- Les autres impacts environnementaux et sociaux découlant des activités du projet ;

- Les autres préoccupations en lien avec la mise en œuvre des activités du projet.

Les plaintes associées au harcèlement sexuel/abus et exploitation sexuelle (AES/SH) ou violence basée sur le genre (VBG) pourront être référées à une ligne verte spéciale pour aider les femmes victimes de violences basées sur le genre.

Les plaintes sensibles devront pouvoir être recueillies de façon anonyme.

Un formulaire de plainte sera accessible au niveau de l’UGP et de chaque région puis à chaque niveau de gestion des plaintes.

Par ailleurs l’UGP exigera aux entreprises de mettre en place un mécanisme de gestion des plaintes au niveau des chantiers.

  - Organes de gestion des plaintes et dispositifs mis en place pour le MGP

Au regard des interventions prévues du Projet de Développement de l'Aviculture et de l'Aquaculture au Congo (PD-2AC), sur le terrain, le cadre institutionnel de gestion des plaintes et des griefs est constitué de trois (03) niveaux que sont : i) le niveau villageois ou local ; ii) le niveau départemental ; et iii) le niveau national.

Niveau 1 : Il s’agit du Collège d’Elus ou de notables chargés de la Réception des Plaintes (CERP) au niveau des villages/sous-préfectures. Ce niveau a exclusivement pour mission de recevoir les plaintes et de les transmettre au niveau 2 pour traitement et actions nécessaires. Il ne traite aucune plainte, mais joue le rôle de courroie de transmission entre les plaignants qui n’ont pas la possibilité et la capacité de se rendre dans les Chefs-lieux des départements pour déposer leurs plaintes.

Niveau 2 : c’est le niveau Départemental, il s’agit du Comité Départemental de Gestion des Plaintes (CDGP) qui sera installé dans les Départements bénéficiaires des sous-projets du Projet de Développement de l'Aviculture et de l'Aquaculture au Congo (PD-2AC). Il sera présidé par le Préfet ou son représentant / Président Comité Départemental de Suivi. C’est un niveau de réception et d’analyses des requêtes. Il en appelle en cas de besoin aux niveaux supérieurs de gestion des plaintes selon la nature de celle-ci, son origine géographique ou la sensibilité de la plainte et évaluera systématiquement les motifs en cause.

Cette procédure de résolution est fondée sur des éléments suivants :

- l'enquête : pour les cas simples, une enquête rapide sera menée afin d’en vérifier la validité;

- la conciliation : il s’agit à cet effet, d’expliquer et de clarifier la logique de l'action/activité. Une solution sera alors proposée directement au plaignant, le but étant d’aboutir à des solutions à l’amiable pour les plaintes à résoudre;

- la mise en œuvre d’action(s) corrective(s) : le cas échéant, le projet initie des mesures correctives.

Niveau 3 : le Comité National de Gestion des Plaintes (CNGP). Il est logé au niveau de l’Unité de Gestion du Projet (UGP) et est présidé par le Directeur de Cabinet du Ministère du Plan, de la Statistique et de l’Intégration Régionale (MPSIR),  ou son représentant. C’est l’organe suprême et le dernier recours de traitement prévu par le mécanisme. Il est l’instance nationale de gestion des plaintes induites par les activités du PD-2AC. Ses responsabilités sont les suivantes :

- la sensibilisation et la formation des membres du Comité National de Gestion des Plaintes sur le mécanisme ;

- la réception, l’enregistrement, le traitement et l’archivage des plaintes non traitées au niveau départemental ;

- le traitement de tous les cas de plaintes sensibles sur la base de critères de sensibilité définies et convenues dans le cadre de ce MGP ;

- le suivi du fonctionnement de ses différents démembrements ;

- l’identification et la mise en contact avec les leaders locaux en cas d’utilisation des consultations locales, traditionnelles pour la résolution des conflits ;

- la proposition des réponses et des mesures de résolution des plaintes ;

- le suivi, la supervision, le rapportage, la capitalisation et l’archivage de la mise en œuvre du Mécanisme de Gestion des Plaintes.

Le Comité National de Gestion des Plaintes doit, dans les conditions normales, donner solution aux préoccupations du plaignant. Son Président accusera réception des plaintes en adressant une réponse écrite au plaignant, dans laquelle il détaillera les prochaines mesures qu'ils prendront, y compris la transmission éventuelle du dossier. Si la plainte n’entre pas dans le cadre des attributions opérationnelles du PD-2AC, mais se rapporte aux politiques générales du pays, à sa gouvernance le Comité National de Gestion des Plaintes orientera le plaignant vers les autres instances de recours. Si elle se rapporte à des politiques de la Banque mondiale, un représentant du bureau du pays peut être invité par le Comité National de Gestion des Plaintes à participer à sa réunion afin d'interpréter la politique concernée.

  - Dispositifs mis en place pour le MGP

Toutes les plaintes reçues doivent être enregistrées, se voir attribuer une référence et traitées aux niveaux 2, et 3. Les différents acteurs de la chaîne de gestion des griefs seront informés et formés sur les dispositions du présent mécanisme. Lorsque le litige n’est pas réglé à l’amiable dans le MGP, le plaignant peut recourir à l’instance judiciaire du tribunal compétent.

Le dispositif ainsi mis en place a pour objectif de rendre accessible le MGP aux parties prenantes en leur offrant la possibilité de saisir les comités. Le plaignant a le choix de saisir le comité le plus proche. Le dispositif doit faire en sorte que toutes les plaintes en lien avec le projet, soient enregistrées et traitées dans le MGP. Le MGP proposé dans le cadre du PD-2AC met l’accent sur la gestion endogène des éventuelles plaintes, privilégiant ainsi le règlement à l’amiable. Ce mécanisme consiste à circonscrire le règlement de la plainte au niveau local, ce qui permet au plaignant d’exercer son droit et de suivre le traitement de sa plainte ; ce mécanisme vise également à favoriser le traitement diligent des différentes plaintes.

  - Composition des comités par niveau et mode d’accès au MGP

Les organes du Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) seront créés et formalisés par arrêté et note de service selon les niveaux. Ces dispositions règlementaires sont relatives à la création, la composition et le fonctionnement des comités de gestion de plaintes.

- Au niveau 1 du MGP : il sera mis en place par un arrêté sous-préfectoral dans les villages d’accueil des sous-projets, le Collège d’Elus et/ou de notables chargés de la Réception des Plaintes (CERP) ;

- Au niveau 2 du MGP : il sera mis en place par un arrêté du préfectoral dans chacun des départements d’accueil des sous-projets du PD-2AC, un Comité Départemental de Gestion des Plaintes (CDGP) et ;

- Au niveau 3 du MGP : un Comité National de Gestion des Plaintes (CNGP) sera mis en place par une note de service du Ministère du Plan, de la Statistique et de l’Intégration Régionale (MPSIR).

  - Dispositif institutionnel et responsabilités pour le MGP du PD-2AC

Tableau 15 :   Dispositif institutionnel et responsabilités pour le MGP du PD-2AC

| Institution / Entité | Responsabilité dans le MGP |
| --- | --- |
| UGP / CNGP | Autorité officielle d'enregistrement et de coordination du MGP. Toutes les plaintes sont formellement enregistrées dans le GMIS de l'UGP. Assure le suivi, l'orientation vers les entités compétentes, la validation de la résolution avec le plaignant et la documentation. |
| Point focal MGP (UGP) | Gestion quotidienne du MGP : vérification, classification, orientation, suivi de la résolution, communication avec les plaignants, préparation des rapports MGP mensuels et trimestriels. |
| CDGP (niveau départemental) | Réception, analyse, enquête et conciliation à l'amiable pour les plaintes non sensibles relevant du niveau départemental ; escalade vers l'UGP/CNGP en cas d'insatisfaction ou de plainte sensible. |
| CERP (niveau local) | Points d'accès locaux : réception des plaintes verbales et écrites, sensibilisation des communautés, inclusion des groupes vulnérables, transmission sécurisée des plaintes au CDGP et à l'UGP. |
| ALC — Agents de Liaison Communautaires | Appui au dépôt inclusif des plaintes, assistance aux personnes non alphabétisées, sensibilisation continue au MGP, collecte des boîtes à plaintes, transmission à l'UGP. |
| Autorités locales (mairies, sous-préfectures) | Appui à la communication et au dialogue local lorsque nécessaire, en coordination avec l'UGP et le CDGP. |
| Prestataires et opérateurs privés | Traitement en premier niveau des plaintes liées directement à leurs activités (chantiers, prestations, travail), après orientation officielle par l'UGP et sous supervision de l'UGP. |
| Comité VBG national | Traitement spécialisé et confidentiel des cas de VBG/EAS/HS, en coordination avec les Centres de Promotion Sociale locaux et les prestataires de services spécialisés. |
| Banque mondiale (GRS) | Supervision ; peut recevoir des plaintes escaladées via le Service de Règlement des Plaintes (GRS) si les plaignants ne sont pas satisfaits de la résolution au niveau du projet. |

  - Canaux de dépôt des plaintes et accessibilité

Le MGP du PD-2AC est conçu pour être accessible à toutes les parties prenantes, y compris les personnes à faible alphabétisation, vivant dans des zones rurales éloignées, et les groupes vulnérables. Plusieurs canaux sont proposés afin de garantir que les plaintes puissent être soumises sans obstacles et en sécurité. Le dépôt anonyme est autorisé si le plaignant le souhaite.

Tableau 16 :  Canaux de dépôt des plaintes du MGP du PD-2AC

| Canal | Modalité | Entité responsable |
| --- | --- | --- |
| CERP / ALC | Dépôt en personne lors des réunions communautaires ou visites de terrain | CERP/ALC (transmission à l'UGP via le CDGP) |
| Autorités locales | Dépôt via sous-préfecture, mairie, chefferies ou services administratifs locaux | CDGP et UGP |
| Numéro vert (ligne téléphonique dédiée) | Ligne gratuite gérée par l'UGP, accessible depuis tout le territoire | Point focal MGP (UGP) |
| SMS / WhatsApp | Communication discrète et simplifiée, adaptée aux zones à faible connectivité | Point focal MGP (UGP) |
| Email MGP | Courriel dédié, accessible depuis toute structure disposant d'une connexion internet | Point focal MGP (UGP) |
| Formulaire web | Soumission en ligne via la page institutionnelle du projet | Point focal MGP (UGP) |
| Boîtes à plaintes | Installées dans les lieux publics accessibles (mairies, marchés, écoles, centres de santé) | ALC (collecte sécurisée et transfert à l'UGP) |
| Courriers écrits | Dépôt à l'UGP ou à l'adresse postale officielle du projet | Secrétariat UGP |
| Ligne verte spéciale VBG/EAS/HS | Canal dédié, confidentiel et anonyme pour les cas de violences basées sur le genre | Comité VBG national / Centres de Promotion Sociale |
| Référencement par tiers | Cas référés par OSC, ONG, leaders communautaires ou GRS de la Banque mondiale | Point focal MGP (UGP) |

Mesures d'accessibilité spécifiques :

- Information sur le MGP diffusée en langage simple, en français et relayée oralement en langues locales (Lingala, Kituba, Munukutuba selon les zones) ;

- Formation des ALC et membres des CERP à l'appui au dépôt inclusif, notamment pour les personnes ne sachant pas lire ou écrire ;

- Sessions ciblées pour les groupes vulnérables (femmes, jeunes, personnes handicapées, habitants des zones éloignées) ;

- Acceptation du dépôt anonyme pour prévenir les représailles ;

- Canaux confidentiels spécifiques pour les plaintes sensibles (VBG/EAS/HS et intégrité financière).

  - Procédure de traitement et de résolution des plaintes

Le MGP suit un processus structuré et borné dans le temps afin d'assurer cohérence, traçabilité, équité et transparence. Aucune plainte ne peut être rejetée sans enregistrement et suivi par l'UGP. Les prestataires et opérateurs traiteront, en premier niveau, les plaintes liées directement à leurs activités, après orientation par l'UGP et sous sa supervision.

Tableau 17 :  Procédure de résolution des plaintes du PD-2AC

| Étape | Description | Délai | Responsabilité |
| --- | --- | --- | --- |
| Étape 1 : Réception | Réception via CERP/ALC, numéro vert, SMS/WhatsApp, email, formulaire web, courrier, boîte à plaintes | Jour 0 | CERP, ALC, UGP |
| Étape 2 : Enregistrement et accusé de réception | Enregistrement dans le GMIS, attribution d'un numéro unique de dossier, accusé de réception au plaignant | ≤ 48 heures (2 jours ouvrables) | Point focal MGP (UGP) |
| Étape 3 : Tri et catégorisation | Classification par nature (travail, foncier, VBG/EAS/HS, fraude/corruption, impacts environnementaux, etc.) et niveau d'urgence | ≤ 2 jours ouvrables | Point focal MGP (UGP) |
| Étape 4 : Orientation | Affectation à l'entité compétente (CDGP, prestataire, Comité VBG, gestionnaire fiduciaire, etc.) | Immédiat après tri | Point focal MGP (UGP) |
| Étape 5 : Investigation et proposition de résolution | Analyse du bien-fondé, collecte de preuves et proposition de solution selon les standards du projet | 5 à 15 jours ouvrables selon la complexité | Entité assignée (CDGP / UGP / opérateur) |
| Étape 6 : Notification et révision | Notification écrite au plaignant des solutions retenues ; en cas d'insatisfaction, le plaignant dispose de 10 jours pour solliciter une révision | ≤ 2 jours après investigation | Point focal MGP (UGP) |
| Étape 7 : Mise en œuvre des mesures correctrices | Mise en œuvre des mesures convenues, formalisée par un PV de consentement signé des deux parties | Débute ≤ 5 jours après accord | Entité assignée / UGP |
| Étape 8 : Clôture ou escalade | Clôture documentée par PV signé si la plainte est résolue de manière satisfaisante ; sinon escalade au niveau supérieur | ≤ 5 jours ouvrables | UGP / CDGP |
| Étape 9 : Rapportage et archivage | Enregistrement dans le registre de traitement, archivage physique et électronique, intégration dans les rapports périodiques | 5 à 7 jours après clôture | Point focal MGP (UGP) |
| Vérification indépendante | Contrôles aléatoires et validations terrain par une entité indépendante (missions de supervision Banque mondiale ou auditeur E&S) | Périodique | Banque mondiale / Auditeur E&S |

Le plaignant peut déposer une plainte sans crainte de représailles. Le dépôt anonyme est accepté, bien qu'il puisse limiter la possibilité d'un retour individualisé.

  - Protocoles spécifiques pour les plaintes VBG/EAS/HS

Certaines catégories de plaintes nécessitent des protocoles spécifiques afin d'assurer la confidentialité, la protection des survivants et la conformité aux exigences nationales et aux standards de la Banque mondiale.

Plaintes VBG/EAS/HS

Les plaintes relatives aux violences basées sur le genre, y compris l'exploitation et les abus sexuels (EAS) et le harcèlement sexuel (HS), sont gérées selon une approche centrée sur le survivant, en cohérence avec les bonnes pratiques internationales et les exigences de la Banque mondiale. Ces plaintes ne font pas l'objet d'enquêtes par le personnel du projet au sens de l'établissement des faits auprès du survivant ; elles sont référées de manière confidentielle vers des prestataires de services qualifiés (Centres de Promotion Sociale, structures médicales, services juridiques).

Les dispositions clés sont les suivantes :

- Canaux confidentiels multiples, y compris la ligne verte spéciale VBG et le dépôt anonyme par un tiers ;

- Consentement éclairé du survivant requis avant toute action ;

- Référencement vers les services médicaux, psychosociaux et juridiques selon les préférences du survivant ;

- Enregistrement non nominatif dans le GMIS (codes de cas anonymisés) ;

- Stockage séparé et accès strictement limité pour toute documentation sensible ;

- Notification à la Banque mondiale conformément aux procédures ESIRT dès qu'un cas lié au projet est porté à la connaissance de l'UGP.

Les ALC, membres des CERP et points d'entrée du MGP recevront une formation spécifique portant sur : l'écoute active et la communication sensible ; le référencement sécurisé vers les services ; la confidentialité et la documentation minimale. Les mesures disciplinaires à l'encontre des auteurs relèvent des employeurs (opérateurs/prestataires) et les suites judiciaires relèvent des autorités compétentes, selon le choix du survivant et les obligations légales applicables.

  - Escalade et recours (processus d'appel)

Si le plaignant n'est pas satisfait de la résolution proposée à un niveau donné, la plainte peut être escaladée selon un mécanisme d'appel structuré.

Tableau 18 :  Niveaux d'escalade du MGP du PD-2AC

| Niveau | Description | Responsabilité |
| --- | --- | --- |
| Niveau 1 | Résolution par le CERP/CDGP ou l'entité assignée (prestataire, opérateur), sous supervision de l'UGP | CERP / CDGP / entité assignée |
| Niveau 2 (Appel) | Recours auprès du CNGP / management MGP de l'UGP pour réexamen de la décision | UGP / Point focal MGP |
| Niveau 3 | Recours aux voies administratives et judiciaires nationales (droit garanti à tout moment au plaignant) | Autorités nationales compétentes |
| Niveau 4 | Recours au Service de Règlement des Plaintes (GRS) de la Banque mondiale, en dernier ressort | Plaignant |
| Voie intégrité | Transmission aux mécanismes d'intégrité de la Banque mondiale pour les cas de fraude/corruption graves | UGP / Banque mondiale |

  - Documentation, reporting et apprentissage

Toutes les plaintes sont documentées et suivies dans le GMIS sécurisé géré par l'UGP. Le GMIS permet le suivi du statut, de la catégorie, de l'entité responsable, des actions menées, des délais respectés et des retours au plaignant.

Exigences de documentation :

- Enregistrement de toutes les plaintes, y compris celles reçues verbalement par les ALC et les CERP ;

- Attribution d'un numéro unique de suivi à chaque dossier ;

- Enregistrement des actions, dates et retours communiqués au plaignant ;

- Codage anonyme des cas VBG/EAS/HS, traitement et stockage séparés ;

- Accès restreint aux données sensibles au seul personnel autorisé de l'UGP.

Reporting :

- Mises à jour internes mensuelles pour le management de l'UGP ;

- Rapports trimestriels transmis à la Banque mondiale dans le cadre du reporting E&S ;

- Synthèses publiques semestrielles en format agrégé, sans données personnelles, diffusées via les canaux institutionnels appropriés (site web du MAEP, réunions communautaires, radios locales).

Apprentissage et gestion adaptative :

- Revue périodique des indicateurs de performance du MGP (délais de traitement, taux de satisfaction, nombre d'escalades, tendances par catégorie de plaintes) ;

- Réunions régulières avec les ALC, les CERP et les acteurs clés pour identifier les problèmes systémiques et les obstacles à l'accès ;

- Intégration des leçons apprises dans la mise à jour du PMPP et des mesures de mitigation E&S.

  - Mesures d'accessibilité et d'inclusion du MGP

Le MGP du PD-2AC est conçu pour éviter toute discrimination ou barrière d'accès, en particulier pour les groupes vulnérables.

- Accessibilité géographique : Points d'entrée via les ALC et les CERP dans les villages et localités des zones d'intervention ; boîtes à plaintes dans les lieux publics accessibles ; appui mobile lors des missions de terrain des équipes de l'UGP et des Directions Départementales.

- Inclusion socioculturelle : Mobilisation des leaders et autorités locales pour renforcer la confiance dans le MGP ; prévention de la capture du mécanisme par des élites locales ou des intermédiaires.

- Accessibilité linguistique : Information sur le MGP en français, traduction orale en langues locales (Lingala, Kituba, Munukutuba) lors de toutes les activités de sensibilisation.

- Accessibilité pour les personnes non alphabétisées : Dépôts verbaux autorisés et consignés par les ALC ; assistance au remplissage des formulaires sans frais ni contrainte.

- Groupes vulnérables : Actions ciblées de sensibilisation ; canaux confidentiels adaptés ; aucune exigence de représentation légale ou de présentation de documents pour accéder au MGP.

  - Sensibilisation et divulgation du MGP

Pour être efficace, le MGP doit être largement connu des parties prenantes. L'UGP mettra en œuvre un plan de communication MGP incluant les actions suivantes :

- Annonces publiques lors des consultations communautaires et des réunions institutionnelles ;

- Émissions sur les radios communautaires expliquant comment déposer une plainte, les délais de traitement et les droits des plaignants, en français et en langues locales ;

- Production et diffusion d'affiches, brochures et formulaires via les communes, sous-préfectures et structures locales ;

- Affichage des informations MGP dans les lieux publics (mairies, marchés, écoles, centres de santé, sites de chantier) ;

- Publication des informations MGP sur la page institutionnelle du projet ;

- Intégration des exigences MGP dans la contractualisation des prestataires et opérateurs privés du projet, avec obligation d'affichage sur les sites d'installation et d'intervention.

Les informations à divulguer comprennent notamment : qui peut utiliser le MGP ; les canaux de dépôt disponibles ; les étapes et les délais de traitement ; les droits des plaignants (confidentialité, absence de représailles, anonymat) ; les procédures spécifiques VBG/EAS/HS ; et les modalités d'escalade vers le GRS de la Banque mondiale.

- SUIVI ET RAPPORTS

  - Objectifs du suivi

Le suivi de la mise en œuvre du Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP) constitue un élément fondamental du dispositif de gestion du projet Aviculture et Aquaculture Congo. Il vise à s'assurer que les activités de mobilisation sont conduites conformément aux engagements pris, aux exigences de la Norme Environnementale et Sociale 10 (NES 10) de la Banque mondiale, et aux besoins réels des parties prenantes identifiées. Le suivi permet également d'identifier en temps opportun les écarts entre les activités planifiées et les activités réalisées, afin d'apporter les ajustements nécessaires et d'améliorer continuellement la qualité de l'engagement des parties prenantes tout au long du cycle du projet.

Plus spécifiquement, le suivi du PMPP poursuit les objectifs suivants : vérifier que toutes les catégories de parties prenantes, y compris les groupes vulnérables, ont été effectivement consultées et informées ; évaluer le degré de satisfaction des parties prenantes vis-à-vis des processus de consultation mis en place ; mesurer l'efficacité des mécanismes de diffusion de l'information et du mécanisme de gestion des plaintes (MGP) ; et documenter les enseignements tirés de la mise en œuvre pour alimenter les rapports de projet et les futures planifications.

Le PMPP fera l’objet d’un suivi basé à la fois sur des rapports qualitatifs (notamment les rapports d’activité) et des rapports quantitatifs liés à des indicateurs de résultats concernant la mobilisation des parties prenantes et la gestion des plaintes.

  - Indicateurs de suivi

Afin d'assurer un suivi objectif et mesurable de la mise en œuvre du PMPP, un ensemble d'indicateurs clés de performance (ICP) sera défini et renseigné tout au long du projet. Ces indicateurs permettront de rendre compte de manière factuelle du niveau d'engagement des parties prenantes et de l'atteinte des objectifs de mobilisation.

Les indicateurs retenus porteront notamment sur les dimensions suivantes :

- Indicateurs de portée et d'inclusivité : Nombre de consultations publiques, réunions communautaires et ateliers participatifs organisés par période (trimestrielle, semestrielle, annuelle) ; nombre total de participants aux activités de consultation, ventilé par sexe, âge, groupe de parties prenantes et zone géographique ; pourcentage de femmes et de membres de groupes vulnérables ayant participé aux consultations par rapport aux objectifs fixés ; nombre de localités et de communautés couvertes par les activités de mobilisation dans les zones d'intervention du projet.

- Indicateurs de diffusion de l'information : Nombre et types de supports de communication produits et distribués (brochures, affiches, supports audiovisuels, etc.) ; nombre de diffusions réalisées via les médias locaux (radios communautaires, télévisions locales) ; niveau de compréhension et de satisfaction des parties prenantes vis-à-vis des informations reçues, évalué à travers des enquêtes périodiques.

- Indicateurs relatifs au mécanisme de gestion des plaintes : Nombre total de plaintes reçues par période, ventilé par nature, zone géographique et catégorie de plaignant ; taux de plaintes traitées dans les délais définis par le MGP ; taux de résolution satisfaisante des plaintes, tel qu'évalué par les plaignants eux-mêmes ; nombre de plaintes escaladées à un niveau supérieur de traitement ou portées devant une instance externe.

- Indicateurs de qualité du processus : Respect du calendrier des activités de mobilisation planifiées ; qualité de la documentation produite (procès-verbaux, listes de présence, comptes rendus de consultations) ; nombre de sessions de renforcement des capacités organisées et nombre de bénéficiaires formés.

Ces indicateurs seront intégrés dans le système de suivi-évaluation global du projet et feront l'objet de renseignements réguliers par le Spécialiste en Développement Social, sous la supervision du Coordinateur du Projet.

  - Mécanismes et outils de collecte des données

La collecte des données nécessaires au suivi du PMPP s'appuiera sur un ensemble d'outils et de mécanismes complémentaires, adaptés aux différents types d'activités et aux contextes locaux des zones d'intervention.

Pour chaque activité de consultation ou de sensibilisation, les éléments suivants seront systématiquement documentés : une liste de présence signée par les participants, comprenant les informations sur le sexe, la catégorie de parties prenantes et la localité d'origine ; un procès-verbal ou compte rendu détaillé reprenant les principaux points abordés, les préoccupations soulevées, les réponses apportées et les engagements pris par le projet ; un registre photographique des activités, sous réserve du consentement préalable des participants ; et le cas échéant, des fiches d'évaluation permettant de recueillir le niveau de satisfaction des participants à l'issue de chaque session.

Le suivi du MGP s'appuiera sur un registre centralisé des plaintes, tenu à jour par le Spécialiste en Développement Social. Ce registre consignera, pour chaque plainte reçue : la date de réception, l'identité du plaignant (ou son statut anonyme si souhaité), la nature de la plainte, les mesures prises pour son traitement, les délais de résolution et le retour fait au plaignant.

Des enquêtes de satisfaction seront conduites auprès d'un échantillon représentatif de parties prenantes à intervalles réguliers (semestriel ou annuel), afin d'évaluer leur perception des activités de mobilisation et d'identifier les axes d'amélioration. Ces enquêtes pourront être réalisées sous forme d'entretiens individuels, de groupes de discussion (focus groups) ou de questionnaires adaptés aux niveaux d'alphabétisation des populations concernées.

  - Rapports de mise en œuvre du PMPP

La mise en œuvre du PMPP fera l'objet d'un reporting régulier et structuré, destiné à la fois aux instances internes du projet et à la Banque mondiale. Les rapports produits permettront de rendre compte de manière transparente des progrès accomplis, des difficultés rencontrées et des mesures correctives mises en place.

Rapports trimestriels internes : L'UCP produira des rapports trimestriels de suivi du PMPP, compilant les données collectées au cours de la période. Ces rapports feront le point sur les activités réalisées, les indicateurs renseignés, l'état du MGP et les éventuels ajustements apportés au plan de mobilisation. Ils seront partagés en interne avec le Coordinateur du Projet et les responsables techniques concernés.

Rapports semestriels à la Banque mondiale : Un rapport semestriel sur la mise en œuvre du PMPP sera soumis à la Banque mondiale dans le cadre du rapport de situation global du projet. Ce rapport présentera une synthèse des activités de mobilisation conduites, les résultats obtenus au regard des indicateurs définis, l'état de traitement des plaintes enregistrées et les perspectives pour la période suivante. Il fera également état des défis rencontrés et des mesures prises pour y remédier.

Rapport annuel de mise en œuvre : Un rapport annuel complet sera préparé à la fin de chaque exercice, offrant une vue d'ensemble de la mise en œuvre du PMPP sur l'année écoulée. Ce rapport comprendra une analyse qualitative et quantitative des activités de mobilisation, une évaluation du niveau d'atteinte des objectifs d'engagement, les résultats des enquêtes de satisfaction conduites auprès des parties prenantes, ainsi que les recommandations pour l'amélioration du PMPP au cours de l'exercice suivant.

Rapport de clôture : À la fin du projet, un rapport de clôture du PMPP sera produit, faisant la synthèse de l'ensemble des activités de mobilisation conduites pendant toute la durée du projet, des résultats obtenus, des leçons apprises et des recommandations pour de futurs projets similaires dans la région.

Les rapports sur le PMPP comprendront :

- Des rapports sur l’état d’avancement des engagements en matière de mobilisation des parties prenantes, conformément à la NES no 10, qui sont prévus dans le Plan d’engagement environnemental et social (PEES),

- Des rapports qualitatifs cumulés sur les avis et commentaires recueillis dans le cadre des activités organisées au titre du PMPP, en particulier : a) les problèmes qui peuvent être résolus en changeant la portée et la conception du projet, et qui sont pris en compte dans des documents de base tels que le document d’évaluation du projet, l’évaluation environnementale et sociale, le plan de réinstallation, le plan pour les peuples autochtones ou le plan d’action contre l’EAS/HS, si nécessaire ; b) les problèmes qui peuvent être résolus pendant la mise en œuvre du projet ; c) les problèmes qui dépassent le cadre du projet et qui seront mieux traités dans le cadre d’autres projets, programmes ou initiatives ; et d) les problèmes qui ne peuvent pas être réglés par le projet pour des raisons de compétence technique, de compétence juridictionnelle ou de coûts excessifs. Les procès-verbaux des réunions récapitulant les points de vue des participants peuvent également être annexés aux rapports de suivi,

Des rapports quantitatifs basés sur les indicateurs inclus dans le PMPP. On trouvera à l’annexe 3 un exemple d’indicateurs de suivi et de rapports.

  - Divulgation et transparence

Conformément aux exigences de la NES 10 de la Banque mondiale, les informations relatives à la mise en œuvre du PMPP seront rendues accessibles au public. Les rapports de suivi du PMPP, ou leurs résumés, seront publiés sur le site du ministère en charge de l'élevage et de la pêche et/ou sur le portail de la Banque mondiale, dans un format et une langue accessible aux parties prenantes concernées. Des séances d'information publiques seront organisées périodiquement pour restituer aux communautés les résultats des activités de mobilisation et les réponses apportées à leurs préoccupations, renforçant ainsi la confiance et la légitimité du projet auprès de ses bénéficiaires.

  - Rapports aux groupes de parties prenantes

Le PMPP sera révisé et mis à jour, au besoin, pendant la mise en œuvre du projet.

Les synthèses et les rapports internes [trimestriels et autres] sur les plaintes du public, les demandes de renseignements et les incidents connexes, ainsi que l’état d’avancement de la mise en œuvre des mesures correctives/préventives associées, seront rassemblés par le personnel responsable et transmis à la direction générale du projet.

Les mécanismes spécifiques de notification aux parties prenantes sont notamment les suivants [indiquer le/les mécanisme(s) à utiliser par le projet pour rendre compte aux groupes de parties prenantes qui ont été/seront consultés]. Ces comptes rendus aux parties prenantes seront [insérer le calendrier/la fréquence de ces comptes rendus].

# Annexes.

## Annexe 1 : Procès-verbal de réunion de consultation

PROCÈS-VERBAL DE RÉUNION DE CONSULTATION

Numéro de référence : PV-PMPP-____-____

Date d'établissement : ________________________________

Établi par : ________________________________

Validé par : ________________________________

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

Date de la réunion : ________________________________

Heure de début : ____________ Heure de fin : ____________

Lieu de la réunion : ________________________________

Département / District / Village : ________________________________

Type de réunion : ________________________________ (Consultation publique / Réunion communautaire / Atelier / Focus group / Autre)

Thème principal : ________________________________

Composante du projet concernée : ________________________________

2. PARTICIPANTS

Représentants du projet et institutions présents :

Nom : ________________________ | Fonction : ________________________ | Structure : ________________________

Nom : ________________________ | Fonction : ________________________ | Structure : ________________________

Nom : ________________________ | Fonction : ________________________ | Structure : ________________________

Récapitulatif de la participation communautaire :

Nombre total de participants : ________

Dont hommes : ________ / Dont femmes : ________

Dont jeunes (moins de 35 ans) : ________

Représentants d'autorités locales : ________

Représentants d'OSC / ONG : ________

La liste de présence signée est jointe en annexe.

3. ORDRE DU JOUR

Questions diverses

4. DÉROULEMENT DE LA RÉUNION

4.1 Ouverture de la séance

(Décrire brièvement les allocutions d'ouverture, les présentations des participants et le contexte de la réunion.)

4.2 Présentation du projet

(Résumer les principaux points présentés aux participants : objectifs du projet, activités prévues, zones d'intervention, impacts potentiels et mesures d'atténuation envisagées.)

4.3 Discussions et échanges

(Consigner fidèlement les questions posées, les préoccupations soulevées et les réponses apportées par l'équipe du projet.)

Points :

Intervenant : ________________________________

Préoccupation / Question : ________________________________

Réponse apportée : ________________________________

Responsable du suivi : ________________ | Délai : ________________

4.4 Synthèse des préoccupations et recommandations

(Résumer les principales préoccupations et recommandations exprimées par les participants, regroupées par thème.)

Thèmes— ________________________________

Préoccupations soulevées : ________________________________

Recommandations formulées : ________________________________

4.5 Engagements pris par le projet

(Lister les engagements pris par l'équipe du projet en réponse aux préoccupations soulevées.)

Engagement 1 : __________________ | Responsable : __________________ | Délai : __________________

Engagement 2 : __________________ | Responsable : __________________ | Délai : __________________

Engagement 3 : __________________ | Responsable : __________________ | Délai : __________________

5. POINTS DIVERS

(Consigner ici tout point abordé en dehors de l'ordre du jour et les annonces relatives aux prochaines étapes.)

6. CLÔTURE DE LA SÉANCE

La séance a été levée à ________ heures, après épuisement des points inscrits à l'ordre du jour.

Prochaine réunion / activité de suivi prévue le : ________________________________

Lieu prévu : ________________________________

7. ANNEXES

Les documents suivants sont joints au présent procès-verbal :

[ ] Liste de présence signée

[ ] Supports de présentation utilisés

[ ] Photos de la réunion (avec consentement des participants)

[ ] Supports de communication distribués aux participants

[ ] Autres : ________________________________

8. SIGNATURES

Animateur / Facilitateur de la réunion

Nom : ________________________________

Signature : ________________________________ Date : ________________

Rapporteur

Nom : ________________________________

Signature : ________________________________ Date : ________________

Représentant de l'autorité locale

Nom : ________________________________

Signature : ________________________________ Date : ________________

Coordinateur du Projet (validation)

Nom : ________________________________

Signature : ________________________________ Date : ________________

Ce procès-verbal doit être finalisé et partagé avec les participants dans un délai maximum de cinq (5) jours ouvrables suivant la tenue de la réunion. Une copie sera archivée dans le système de suivi du PMPP de l'UCP et transmise à la Banque mondiale dans le cadre des rapports périodiques de mise en œuvre.

## Annexe 2 : Formulaire de réception et d'enregistrement d'une plainte

À compléter par l'ALC, le membre du CERP, le point focal MGP de l'UGP ou tout autre agent habilité à réceptionner une plainte.

FORMULAIRE D'ENREGISTREMENT

SECTION 1 — IDENTIFICATION DE LA PLAINTE

| Champ | Information |
| --- | --- |
| Numéro d'identification unique (ID plainte) | PD2AC – [Département] – [Année] – [Numéro séquentiel] |
| Date de réception | JJ / MM / AAAA |
| Heure de réception | HH : MM |
| Lieu de réception | Village / Localité / Commune / Département |
| Canal de réception | ☐ Dépôt en personne (CERP/ALC) ☐ Numéro vert ☐ SMS/WhatsApp ☐ Email ☐ Formulaire web ☐ Boîte à plaintes ☐ Courrier écrit ☐ Référencement par tiers ☐ Autre : ………… |
| Agent ayant réceptionné la plainte | Nom et prénom : ………… Fonction : ………… Structure : ………… |

SECTION 2 — INFORMATIONS SUR LE PLAIGNANT

Le plaignant peut choisir de rester anonyme. Dans ce cas, les champs marqués (\) ne sont pas renseignés.*

| Champ | Information |
| --- | --- |
| La plainte est-elle anonyme ? | ☐ Oui ☐ Non |
| Nom et prénom du plaignant \* |
| Genre | ☐ Homme ☐ Femme ☐ Préfère ne pas répondre |
| Âge approximatif \* | ☐ Moins de 18 ans ☐ 18–35 ans ☐ 36–60 ans ☐ Plus de 60 ans |
| Village / Quartier / Localité \* |
| Commune / Département \* |
| Contact téléphonique \* |
| Le plaignant appartient-il à un groupe vulnérable ? | ☐ Femme chef de ménage ☐ Personne handicapée ☐ Personne âgée ☐ Jeune non scolarisé ☐ Ménage en situation de pauvreté ☐ Autre : ………… ☐ Non / Non identifié |
| Représentant ou tiers déposant (si applicable) \* | Nom : ………… Qualité : ………… Contact : ………… |

SECTION 3 — DESCRIPTION DE LA PLAINTE

| Champ | Information |
| --- | --- |
| Composante du projet concernée | ☐ Composante 1 — Renforcement des fondations sectorielles ☐ Composante 2 — Cadre politique et réglementaire ☐ Composante 3 — Accès au financement ☐ Composante 4 — Réponse d'urgence ☐ Composante 5 — Gestion du projet ☐ Non déterminée |
| Activité concernée | ☐ Travaux d'infrastructure ☐ Alliance productive / subvention ☐ Renforcement des capacités ☐ Accès au financement ☐ Recrutement / emploi ☐ Gestion environnementale ☐ Fonctionnement du MGP ☐ Autre : ………… |
| Catégorie de la plainte | ☐ Impact environnemental (pollution, nuisances, déchets) ☐ Impact social (foncier, moyens de subsistance) ☐ Accès aux bénéfices du projet ☐ Conditions de travail / emploi ☐ Qualité du service / pratiques d'un prestataire ☐ Exclusion d'un groupe vulnérable ☐ Intégrité financière (fraude, corruption) ☐ Demande d'information ☐ Suggestion / amélioration ☐ VBG/EAS/HS → STOP : Transférer au Formulaire F (protocole confidentiel) ☐ Autre : ………… |
| Description détaillée de la plainte (en français ou retranscription depuis la langue locale) | (Espace libre — décrire les faits, la date des faits, le lieu, les personnes ou entités impliquées, et l'impact subi par le plaignant) |
| Résultat attendu par le plaignant | (Que souhaite obtenir le plaignant comme résolution ?) |
| Pièces jointes / preuves fournies | ☐ Oui : ………… ☐ Non |

SECTION 4 — ÉVALUATION PRÉLIMINAIRE

À compléter par le point focal MGP de l'UGP lors de l'enregistrement dans le GMIS.

| Champ | Information |
| --- | --- |
| Niveau d'urgence | ☐ Urgente (sécurité, santé, VBG) ☐ Prioritaire (impact significatif) ☐ Standard |
| Niveau de traitement | ☐ Niveau 1 — Local (CERP) ☐ Niveau 2 — Départemental (CDGP) ☐ Niveau 3 — National (CNGP/UGP) |
| Entité responsable du traitement |
| Date d'enregistrement dans le GMIS | JJ / MM / AAAA |
| Date limite de résolution | JJ / MM / AAAA (selon délais standards : 5 à 15 jours ouvrables selon complexité) |

SECTION 5 — SIGNATURE

| Signature de l'agent réceptionnant | ………………………………… |
| --- | --- |
| Signature du plaignant (si non anonyme) | ………………………………… |
| Date | JJ / MM / AAAA |

Une copie du Formulaire A est remise au plaignant comme preuve de dépôt. Le Formulaire B (accusé de réception) lui est également remis.

## Annexe 3 : Accusé de réception remis au plaignant

À compléter en deux exemplaires : un pour le plaignant, un pour le dossier MGP.

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE PLAINTE — PD-2AC

Nous accusons réception de votre plainte / préoccupation déposée auprès du Mécanisme de Gestion des Plaintes du Projet PD-2AC.

| Champ | Information |
| --- | --- |
| Numéro d'identification de votre plainte (ID) | PD2AC – [Département] – [Année] – [N°] |
| Date de réception de votre plainte | JJ / MM / AAAA |
| Description sommaire de votre plainte | (Résumé en 2–3 lignes) |
| Entité chargée du traitement |  |
| Délai indicatif de traitement | Votre plainte sera instruite dans un délai de 5 à 15 jours ouvrables à compter de la date de réception. |
| Comment suivre votre plainte ? | Vous pouvez contacter le point focal MGP de l'UGP aux coordonnées suivantes : Numéro vert : ………… Email : ………… En précisant votre numéro d'identification de plainte. |
| Vos droits | Vous avez le droit d'être informé(e) de l'avancement du traitement de votre plainte. Vous avez le droit de ne pas être satisfait(e) de la résolution proposée et de demander une révision. Votre plainte est traitée en toute confidentialité. Vous ne ferez l'objet d'aucune représaille pour avoir soumis cette plainte. |
| Cachet et signature de l'UGP / CERP / ALC | ………………………………… |
| Date | JJ / MM / AAAA |

## Annexe 4 : Fiche de suivi et de résolution de la plainte

À compléter par le point focal MGP de l'UGP et l'entité assignée au traitement.

FICHE DE SUIVI ET DE RÉSOLUTION — PD-2AC

| Champ | Information |
| --- | --- |
| ID plainte | PD2AC – [Département] – [Année] – [N°] |
| Date d'enregistrement | JJ / MM / AAAA |
| Plaignant (ou code anonyme si applicable) |  |
| Catégorie de la plainte |  |
| Entité assignée |  |
| Date de transmission à l'entité assignée | JJ / MM / AAAA |

Suivi des actions menées

| Date | Action menée | Responsable | Observations |
| --- | --- | --- | --- |
| JJ/MM/AAAA |  |  |  |
| JJ/MM/AAAA |  |  |  |
| JJ/MM/AAAA |  |  |  |
| JJ/MM/AAAA |  |  |  |

Proposition de résolution

| Champ | Information |
| --- | --- |
| Solution proposée | (Décrire la mesure corrective ou la réponse apportée) |
| Date de notification au plaignant | JJ / MM / AAAA |
| Mode de notification | ☐ En personne ☐ Téléphone ☐ SMS/WhatsApp ☐ Email ☐ Courrier |
| Le plaignant est-il satisfait de la résolution ? | ☐ Oui → Passage au Formulaire D (clôture) ☐ Non → Escalade au niveau supérieur ☐ Pas de retour du plaignant dans le délai imparti |
| En cas d'insatisfaction : niveau d'escalade | ☐ Niveau 2 — CNGP/UGP ☐ Niveau 3 — Voies administratives nationales ☐ Niveau 4 — GRS Banque mondiale |
| Date d'escalade (si applicable) | JJ / MM / AAAA |
| Motif de l'escalade |  |

Signatures

| Responsable de l'entité assignée | Nom : ………… Signature : ………… Date : ………… |
| --- | --- |
| Point focal MGP (UGP) | Nom : ………… Signature : ………… Date : ………… |

## Annexe 5 : Procès-verbal de clôture et de satisfaction

À compléter une fois la plainte résolue de manière satisfaisante, et signé conjointement par le plaignant et l'UGP.

PROCÈS-VERBAL DE CLÔTURE DE PLAINTE — PD-2AC

| Champ | Information |
| --- | --- |
| ID plainte | PD2AC – [Département] – [Année] – [N°] |
| Date d'ouverture de la plainte | JJ / MM / AAAA |
| Date de clôture | JJ / MM / AAAA |
| Durée totale de traitement | ……… jours ouvrables |
| Résumé de la plainte initiale |  |
| Résolution apportée | (Décrire les mesures correctives mises en œuvre) |
| Le plaignant confirme-t-il sa satisfaction ? | ☐ Oui, je confirme que ma plainte a été traitée de manière satisfaisante. ☐ Non (dans ce cas, la plainte reste ouverte et est escaladée). |
| Observations du plaignant | (Espace libre pour commentaires éventuels du plaignant) |
| La plainte a-t-elle permis d'identifier un problème systémique ? | ☐ Oui : ………… (à intégrer dans le rapport MGP et la révision du PMPP) ☐ Non |

Signatures

| Plaignant (ou représentant) | Nom : ………… Signature : ………… Date : ………… |
| --- | --- |
| Point focal MGP (UGP) | Nom : ………… Signature : ………… Date : ………… |
| Cachet officiel UGP |  |

## Annexe 6 : Registre central des plaintes (GMIS)

Tableau de suivi centralisé, saisi et mis à jour par le point focal MGP de l'UGP dans le Système d'Information du MGP (GMIS). Ce registre est le document de référence officiel du MGP. Il est mis à jour à chaque étape du traitement de chaque plainte.

Les plaintes VBG/EAS/HS ne figurent jamais dans ce registre standard. Elles sont gérées via le Formulaire F (protocole confidentiel) et consignées dans un registre séparé sécurisé, accessible uniquement au point focal VBG et au Coordonnateur de l'UGP.

Tableau E : Registre central des plaintes — PD-2AC

| ID plainte | Date de réception | Canal de réception | Département / Zone | Catégorie de plainte | Composante concernée | Entité responsable | Niveau de traitement | Statut | Date de résolution | Action / Résolution apportée | Plaignant satisfait ? | Date de clôture | Observations / Leçons |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PD2AC-[Dpt]-[AA]-001 | JJ/MM/AAAA | ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 | ☐ Ouvert ☐ En cours ☐ Résolu ☐ Escaladé ☐ Clôturé | JJ/MM/AAAA | ☐ Oui ☐ Non ☐ NSP | JJ/MM/AAAA |  |  |  |  |  |  |  |
| PD2AC-[Dpt]-[AA]-002 | JJ/MM/AAAA | ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 | ☐ Ouvert ☐ En cours ☐ Résolu ☐ Escaladé ☐ Clôturé | JJ/MM/AAAA | ☐ Oui ☐ Non ☐ NSP | JJ/MM/AAAA |  |  |  |  |  |  |  |
| PD2AC-[Dpt]-[ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PD2AC-[Dpt]-[AA]-003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PD2AC-[Dpt]-[AA]-004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Annexe 7 : Synthèse statistique mensuelle (extrait du GMIS)

À produire mensuellement par le point focal MGP pour le reporting interne de l'UGP.

| Indicateur | Mois en cours | Cumul depuis début du projet |
| --- | --- | --- |
| Nombre total de plaintes reçues |  |  |
| Dont : plaintes standard |  |  |
| Dont : plaintes VBG/EAS/HS (codées — registre confidentiel) | [Code agrégé uniquement] | [Code agrégé uniquement] |
| Dont : plaintes intégrité financière |  |  |
| Nombre de plaintes clôturées |  |  |
| Nombre de plaintes en cours de traitement |  |  |
| Nombre de plaintes escaladées |  |  |
| Taux de satisfaction des plaignants (%) |  |  |
| Délai moyen de traitement (jours ouvrables) |  |  |
| Nombre de plaintes identifiant un problème systémique |  |  |

## Annexe 8 : Protocole confidentiel VBG/EAS/HS

Ce formulaire est strictement confidentiel. Il ne doit jamais être joint au registre standard (Registre E) ni transmis à des tiers non autorisés. L'accès à ce formulaire et au registre confidentiel VBG est strictement limité au Point focal VBG, au Point focal MGP désigné et au Coordonnateur de l'UGP. Toute documentation physique est conservée dans un classeur verrouillé, séparé des dossiers MGP standard.

FORMULAIRE CONFIDENTIEL — CAS VBG/EAS/HS — PD-2AC

SECTION 1 — CODE D'IDENTIFICATION

| Champ | Information |
| --- | --- |
| Code confidentiel du cas | VBG-PD2AC-[Année]-[N° séquentiel anonyme] (Ne jamais indiquer le nom du/de la survivant(e)) |
| Date de réception | JJ / MM / AAAA |
| Canal de réception | ☐ Ligne verte VBG ☐ ALC/CERP ☐ OSC/ONG partenaire ☐ Référencement tiers ☐ Dépôt anonyme ☐ Autre : ………… |
| Agent ayant réceptionné | Fonction uniquement (ne pas indiquer le nom du/de la survivant(e)) |

SECTION 2 — CONSENTEMENT

| Champ | Information |
| --- | --- |
| Le/la survivant(e) a-t-il/elle consenti à ce que sa situation soit documentée ? | ☐ Oui ☐ Non → Arrêter ici. Orienter uniquement vers les services de prise en charge disponibles, sans documentation supplémentaire. |
| Le/la survivant(e) a-t-il/elle été informé(e) de ses droits (confidentialité, services disponibles, droit de ne pas agir) ? | ☐ Oui ☐ Non → Informer avant toute action. |

SECTION 3 — NATURE DU CAS (sans données nominatives)

| Champ | Information |
| --- | --- |
| Type de cas (cocher sans préciser les détails identifiants) | ☐ Exploitation sexuelle ☐ Abus sexuel ☐ Harcèlement sexuel ☐ Autre forme de VBG ☐ Non précisé |
| Lien présumé avec le projet | ☐ Oui (travailleur du projet, prestataire, agent communautaire) ☐ Possible ☐ Non établi |
| Zone géographique (département uniquement) |
| Période approximative des faits | Mois / Année uniquement |

SECTION 4 — ORIENTATION ET PRISE EN CHARGE

L'objectif prioritaire est la sécurité, la dignité et l'accès aux services pour le/la survivant(e).

| Service | Disponible dans la zone ? | Référencement effectué ? | Observations |
| --- | --- | --- | --- |
| Soins médicaux d'urgence | ☐ Oui ☐ Non | ☐ Oui ☐ Non |
| Soutien psychosocial | ☐ Oui ☐ Non | ☐ Oui ☐ Non |
| Hébergement / refuge sécurisé | ☐ Oui ☐ Non | ☐ Oui ☐ Non |
| Assistance juridique | ☐ Oui ☐ Non | ☐ Oui ☐ Non |
| Centre de Promotion Sociale local | ☐ Oui ☐ Non | ☐ Oui ☐ Non |
| Autre service spécialisé : ………… | ☐ Oui ☐ Non | ☐ Oui ☐ Non |
| Champ | Information |
| Le/la survivant(e) a-t-il/elle accepté le référencement vers les services ? | ☐ Oui ☐ Non ☐ Partiellement |
| Des mesures de protection immédiate ont-elles été prises ? | ☐ Oui : ………… ☐ Non |

SECTION 5 — NOTIFICATION ET SUIVI INSTITUTIONNEL

| Champ | Information |
| --- | --- |
| La Banque mondiale a-t-elle été notifiée conformément aux procédures ESIRT ? | ☐ Oui — Date : JJ/MM/AAAA ☐ Non — Motif : ………… |
| Des mesures disciplinaires ont-elles été engagées par l'employeur concerné ? | ☐ Oui ☐ Non ☐ En cours ☐ Non applicable |
| Des suites judiciaires ont-elles été engagées par le/la survivant(e) ? | ☐ Oui ☐ Non ☐ En cours ☐ Non applicable |
| Statut du cas | ☐ Ouvert ☐ Orienté vers services ☐ Suivi en cours ☐ Clôturé (selon choix du/de la survivant(e)) |
| Date de mise à jour | JJ / MM / AAAA |

SECTION 6 — SIGNATURE (personnels autorisés uniquement)

| Point focal VBG (UGP) | Signature : ………… Date : ………… |
| --- | --- |
| Coordonnateur UGP (si nécessaire) | Signature : ………… Date : ………… |

Ce document est conservé dans un classeur verrouillé séparé, accessible uniquement aux personnels désignés. Aucune copie ne peut être effectuée sans autorisation expresse du Coordonnateur de l'UGP.

## Annexe 9 : Modèle de lettre de clôture de la plainte

| Lettre de clôture de la plainte |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Informations sur la plainte |  |  |  |  |
| Nom et prénom(s) du/de la plaignant(e) : |  |  |  | Sexe : |
| Date et lieu de naissance : |  |  | Mode saisine : |  |
| Téléphone : |  | Adresse : |  |  |
| Sous-projet concerné : |  |  |  |  |
| Pièce d’identité : | N° : |  | Date d’enregistrement : |  |
| N° d’enregistrement : |  | Date de réponse : |  |  |
| Comité de niveau : /___/ Quartier/Ville : téléphone : |  |  |  |  |
| Information du/de la plaignant(e) par le comité Le comité vous informe, qu’après l’acception des suites données à votre plainte et la mise en œuvre effective des mesures correctives convenues pour la résolution de celle-ci, le comité procède à la clôture et l’archivage de celle-ci. |  |  |  |  |
| Satisfaction du/de la plaignant(e) Je soussigné, répondant à l’identification décrite plus haut, certifie avoir accepté la proposition du comité. Aussi, suite à la mise en œuvre des mesures correctives décidées en réponse à ma requête, je considère que la plainte est définitivement close. |  |  |  |  |
| Fait à _______________, le ____________202__ Le/la plaignant(e) Le Président du comité |  |  |  |  |

## Annexe 10 : Protocole confidentiel VBG/EAS/HS

Tableau A1 : Cadre de suivi et de reporting du PMPP du PD-2AC

| Question d'évaluation | Questions spécifiques | Indicateurs | Cible indicative | Méthodes et sources de collecte | Fréquence | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Utilisation et efficacité du MGP | Les parties prenantes connaissent-elles et utilisent-elles le MGP ? Les plaintes sont-elles traitées dans les délais ? Les plaignants sont-ils satisfaits de la résolution ? | Nombre total de plaintes reçues (par canal, par catégorie, par département) | Augmentation progressive au fil du projet (signe d'appropriation du mécanisme) | GMIS ; registres des CERP et CDGP ; rapports mensuels du point focal MGP | Mensuel | Point focal MGP (UGP) |
| % de plaintes ayant reçu un accusé de réception dans les 2 jours ouvrables | ≥ 90 % | GMIS ; Formulaire B (accusés de réception) | Mensuel | Point focal MGP (UGP) |
| % de plaintes résolues dans un délai de 15 jours ouvrables | ≥ 80 % | GMIS ; Formulaire D (PV de clôture) | Mensuel | Point focal MGP (UGP) |
| % de plaintes escaladées au niveau supérieur (CDGP, CNGP, GRS Banque mondiale) | ≤ 10 % (objectif de résolution à l'amiable) | GMIS ; rapports CDGP et CNGP | Trimestriel | Point focal MGP (UGP) |
| % de plaignants satisfaits de la résolution (taux de satisfaction) | ≥ 75 % | Formulaire D ; enquêtes de satisfaction ; missions terrain | Trimestriel | Point focal MGP + ALC |
| Nombre de cas VBG/EAS/HS orientés vers des services spécialisés (données agrégées, sans données nominatives) | 100 % des cas signalés orientés | Formulaire F (registre confidentiel — agrégat anonymisé uniquement) | Trimestriel | Point focal VBG (UGP) |
| Délai moyen de traitement des plaintes (en jours ouvrables) | ≤ 12 jours ouvrables en moyenne | GMIS | Trimestriel | Point focal MGP (UGP) |
| Nombre de plaintes identifiant un problème systémique ayant conduit à une mesure corrective | Suivi qualitatif | GMIS ; rapports de suivi E&S | Semestriel | UGP — Expert E&S social |
| 2. Qualité et inclusivité de l'engagement | Les consultations sont-elles organisées de manière inclusive ? Atteignent-elles les groupes vulnérables ? Les méthodes sont-elles adaptées au contexte local ? | Nombre de consultations communautaires organisées (assemblées, réunions de quartier, groupes de discussion) | Conformément au plan de consultation du PTBA | Procès-verbaux (PV) ; listes de présence ; photos ; rapports de terrain des ALC | Trimestriel | UGP — Expert E&S social ; ALC |
| % de femmes parmi les participants aux consultations | ≥ 40 % | Listes de présence ventilées par genre | Trimestriel | ALC ; Point focal MGP |
| % de jeunes (moins de 35 ans) parmi les participants | ≥ 25 % | Listes de présence ventilées par tranche d'âge | Trimestriel | ALC ; Point focal MGP |
| Nombre de consultations organisées séparément pour les femmes ou les groupes vulnérables | ≥ 1 par zone d'intervention et par semestre | PV ; rapports ALC ; photos | Semestriel | ALC ; UGP — Expert E&S social |
| Nombre de sessions de consultation conduites en langues locales (Lingala, Kituba, Munukutuba) | 100 % des consultations en zones rurales intègrent une traduction orale | PV ; rapports ALC ; contrôle qualité | Trimestriel | ALC ; UGP |
| Nombre de supports de communication accessibles produits (affiches illustrées, supports audio, pictogrammes) | Conformément au plan de communication | Logs de production ; inventaire des supports ; photos | Semestriel | UGP — Expert E&S social |
| Nombre de groupes vulnérables identifiés et documentés dans les zones d'intervention | Cartographie complète par zone dès la phase de préparation | Rapports d'évaluation sociale ; registres ALC | Annuel | UGP — Expert E&S social |
| Qualité des consultations (évaluation qualitative : les participants comprennent-ils les objectifs du projet et leurs droits ?) | ≥ 70 % des participants déclarent comprendre les objectifs et leurs droits | Enquêtes de satisfaction ; entretiens qualitatifs lors des missions terrain | Semestriel | UGP ; Banque mondiale (missions de supervision) |
| 3. Divulgation de l'information | L'information sur le projet est-elle diffusée de manière proactive, en temps utile et dans des formats accessibles ? Couvre-t-elle l'ensemble des zones d'intervention ? | Nombre de supports de communication produits et distribués (brochures, dépliants, affiches) | Conformément au plan de communication annuel | Logs de communication ; inventaires des stocks ; photos | Trimestriel | UGP — Expert E&S social |
| Nombre d'émissions radio / télévision organisées sur le projet et le MGP | ≥ 2 émissions par semestre par zone couverte | Justificatifs des passages radio/TV ; enregistrements ; rapports des radios partenaires | Semestriel | UGP — Expert E&S social |
| Nombre d'affichages publics installés (mairies, marchés, écoles, centres de santé, sites de chantier) | ≥ 1 affichage par site d'intervention actif | Photos géolocalisées ; rapports des ALC | Trimestriel | ALC ; UGP |
| Nombre de sessions d'information organisées (réunions institutionnelles, ateliers, assemblées publiques) | Conformément au tableau des consultations (Tableau 8) | PV ; listes de présence ; photos | Trimestriel | UGP ; Directions Départementales |
| Les documents clés du projet (PMPP, résumé PGES, informations MGP) sont-ils disponibles et accessibles au public ? | 100 % des documents clés divulgués sur le site web du MAEP et affichés dans les zones d'intervention | Vérification du site web ; photos des affichages ; rapports des ALC | Semestriel | UGP — Coordonnateur |
| Délai entre la mise à jour d'un document clé et sa divulgation publique | ≤ 30 jours calendaires | Logs de divulgation ; captures d'écran du site web | À chaque mise à jour | Point focal MGP (UGP) |
| 4. Intégration des retours des parties prenantes | Le projet "boucle-t-il" le feedback ? Les préoccupations des parties prenantes sont-elles intégrées dans les décisions ? Les retours sont-ils communiqués aux communautés ? | Nombre de retours publics organisés pour restituer les résultats des consultations aux communautés | ≥ 1 restitution publique par semestre et par zone d'intervention | PV de restitution ; listes de présence ; photos | Semestriel | UGP ; ALC |
| Nombre de notes de synthèse ou de comptes rendus de consultation diffusés aux parties prenantes | ≥ 1 note de synthèse par trimestre | Logs de diffusion ; PV ; confirmations de réception | Trimestriel | Point focal MGP (UGP) |
| Nombre de préoccupations ou recommandations des parties prenantes intégrées dans les décisions de mise en œuvre du projet | Suivi qualitatif ; liste des ajustements documentés | Rapports de suivi E&S ; notes de décision UGP ; mises à jour des instruments E&S | Semestriel | UGP — Expert E&S social |
| Nombre de mises à jour du PMPP réalisées en réponse aux retours des parties prenantes | ≥ 1 mise à jour annuelle ; mises à jour spécifiques en cas de changement significatif | PMPP révisé ; historique des versions | Annuel | UGP — Coordonnateur |
| Nombre d'actions correctives mises en œuvre suite aux tendances des plaintes | Suivi qualitatif | Rapports MGP ; notes de décision UGP | Trimestriel | Point focal MGP (UGP) |
| 5. Renforcement des capacités | Les membres de l'UGP, les ALC, les CERP et les prestataires disposent-ils des capacités nécessaires pour mettre en œuvre le PMPP ? | Nombre de formations organisées sur l'engagement des parties prenantes, le MGP et la prévention des VBG/EAS/HS | ≥ 1 formation par semestre | PV de formation ; listes de présence ; supports de formation | Semestriel | UGP — Expert E&S social |
| Nombre d'ALC et membres des CERP formés au MGP et à l'engagement inclusif | 100 % des ALC et membres des CERP actifs formés avant démarrage des activités | Listes de présence ; attestations de formation | Annuel | UGP — Expert E&S social |
| Nombre de prestataires et opérateurs privés formés aux obligations E&S (VBG/EAS/HS, travail des enfants, gestion des déchets) | 100 % des prestataires actifs formés avant démarrage des travaux | Contrats ; PV de réunion de démarrage ; listes de présence | À chaque nouveau contrat | UGP — Expert E&S |
| % des membres des comités de gestion des plaintes (CERP, CDGP, CNGP) opérationnels et formés | 100 % | PV d'installation ; listes de présence aux formations | Annuel | UGP — Expert E&S social |
| 6. Fonctionnement du PMPP | Le PMPP est-il mis en œuvre conformément au plan prévu ? Le budget est-il utilisé de manière efficiente ? | Taux d'exécution du plan de consultation annuel (% d'activités réalisées par rapport aux activités prévues dans le PTBA) | ≥ 85 % | Comparaison PTBA / activités réalisées ; rapports de terrain | Trimestriel | UGP — Coordonnateur |
| Taux d'exécution du budget PMPP | Conformément au PTBA | Rapports financiers de l'UGP | Trimestriel | UGP — Responsable administratif et financier |
| Le PMPP a-t-il été mis à jour et divulgué conformément aux exigences de la NES10 ? | ≥ 1 mise à jour annuelle ; divulgation dans les 30 jours suivant la révision | PMPP révisé ; logs de divulgation | Annuel | UGP — Coordonnateur |
| Nombre de rapports de suivi PMPP transmis à la Banque mondiale | 4 rapports trimestriels + 2 rapports semestriels par an | Système de suivi de la Banque mondiale ; emails de transmission | Trimestriel / Semestriel | UGP — Expert E&S social |

Tableau A1b : Tableau de bord synthétique des indicateurs clés du PMPP

Ce tableau de bord est renseigné mensuellement par le point focal MGP et partagé avec le Coordonnateur de l'UGP. Il offre une vue rapide sur les indicateurs les plus critiques.

| Indicateur clé | Valeur du mois | Cumul depuis début du projet |
| --- | --- | --- |
| Nombre total de plaintes reçues | Suivi progressif | ☐ En bonne voie ☐ Attention ☐ Alerte |
| % accusés de réception ≤ 2 jours ouvrables | ≥ 90 % | ☐ En bonne voie ☐ Attention ☐ Alerte |
| % plaintes résolues ≤ 15 jours ouvrables | ≥ 80 % | ☐ En bonne voie ☐ Attention ☐ Alerte |
| % plaignants satisfaits | ≥ 75 % | ☐ En bonne voie ☐ Attention ☐ Alerte |
| % plaintes escaladées | ≤ 10 % | ☐ En bonne voie ☐ Attention ☐ Alerte |
| Nombre de cas VBG/EAS/HS orientés (agrégé anonymisé) | 100 % des cas signalés | ☐ En bonne voie ☐ Attention ☐ Alerte |
| % femmes participantes aux consultations | ≥ 40 % | ☐ En bonne voie ☐ Attention ☐ Alerte |
| Nombre de consultations en langues locales | 100 % en zones rurales | ☐ En bonne voie ☐ Attention ☐ Alerte |
| Nombre d'émissions radio réalisées | ≥ 2/semestre/zone | ☐ En bonne voie ☐ Attention ☐ Alerte |
| Taux d'exécution du plan de consultation (PTBA) | ≥ 85 % | ☐ En bonne voie ☐ Attention ☐ Alerte |

Légende statut : ☐ En bonne voie = Indicateur conforme ou supérieur à la cible | ☐ Attention = Indicateur légèrement en deçà de la cible (écart < 10 points) — à surveiller | ☐ Alerte = Indicateur significativement en deçà de la cible (écart ≥ 10 points) — mesure corrective requise et à documenter dans le rapport trimestriel